Анекс 1

Планиране активности за период  2016- 2020

| Приоритет I – Унапређење квалитета постојећих и развој нових услуга и сервиса за младе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Стратешки циљ:Унапредити квалитет живота младих кроз унапређење услова за запошљавање и смањене незапослености младих, унапређење услуга у области образовања, здравстава, спорта, безбедности, активизма и мобилности, социјалне укључености, инфомисаности и културе |  |  |  |  |  |  |
|  | Активности/Пројекти | Очекивани резултати | Индикатори | Носиоци реалзације | Финансијска средства | Временски рок |
| Посебни циљеви |  |  |  |  |  |  |
| - Унапредити услове за запошљавање, самозапошљавањe и предузетништвo младих | Унапредити компетенције младих у области запошљавања | - Организоване едукације за самозапошљавање и активно тражење посла; „Интервју за посао“, каријерно вођење - Смањен број незапослених младих - Унапређена знања младих | - Списак учесника едукација - Сертификати - Број одржаних обука - Број запослених лица | КЗМ Партнери: ЛС,НСЗ, Средња школа, надлежна министраства | Буџет РС, Буџет ЛС, пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити знања младих о омладинском предузетништву | - Организоване трибине/едукације „Предузетничке вештине“ - Унапређено омладинско предузетништво | - Списак учесника - Број новонасталих предузетничких радњи - Промо материјал | КЗМ Партнери: ЛС НСЗ, месне заједнице | Буџет РС, Буџет ЛС, пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Промовисати примере добре праксе младих који су прошли програме који подстичу запошљивост и запосленост младих путем медија и друштвених мрежа | - Одржане промоције примера добре праксе-Каријерни инфо кутак - Успостављена је сарадња између младих који су запослени и младих који су у потрази за запослењем (Инфо центар, facebook stranica, website) | - Број одржаних промоција - Број младих који су информисани | КЗМ Партнери: Школе, НСЗ, МОС | Није потребно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подстицати развој бизниса у области пољопривреде у руралним подручјима | - Одржане едукације - Унапређен развој бизниса у области пољопривреде - Најмање 3 младих из руралних подручја је отпочело свој бизнис | - Број младих који је учествовао на обукама за предузетништво | КЗМ Партнери: ЛС, Месне заједнице, МОС, Министарство пољопривреде, РЕДАСП | Буџет РС, Буџет ЛС, пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подстицати путем пројеката/активности запошљавање младих из осетљивих друштвених група „Šumadija job“ | - Урађено испитивање потреба привреде - Одржане едукације за младе - Урађена је медијска промоција - Унапређено предузетништво на територији општине | - Број младих који су едуковани - Број младих који су се запослили | Општина Топола Партнери: Општина Рача, Баточина, Министарство рада, Завод за социјалну заштиту, РЕДАСП | Буџет ЛС, Пројектно финансирање | 2016-2018/19 |
| - Унапредити услове за стицање квалификација, развој компетенција и иновативности младих | Подстицати и организовати едукације у области неформалног образовања младих | - Организоване едукације(курс језика (шпански, италијански, енглески, арапски,...), школа креативног писања, радионица фотографије, сликарства, стари занати, школа кошарке/фудбала/пливања/стони тенис/стони фудбал,...,модерни плес (салса, фолклор, танго, ..) - Унапређена знања младих у области неформалног образовања | - Сертификати - Списак учесника | КЗМ Партнери: НСЗ, ЛС, Библиотека, КЦ, ,ШКОЛА, Ђачки Парламент, Министарство просвете, МОС | Буџет РС, Буџет ЛС, пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Програми/едукације за младе који су напустили или нису похађали формално образовање | - Организоване едукације- Програми преквалификације и доквалификације за младе - Унапређене компетенције младих у области образовања | Број едукација Број младих који су прошли обуку | КЗМ Партнери: НСЗ, ЛС, МОС, Школа за одрасле | Буџет РС, Буџет ЛС, пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подстицати развој адекватних механизма подршке на локалном нивоу за надарене и талентоване ученике и студената | - Урађена идентификација надарених и талентованих ученика - Извршена медијска промоција у циљу лобирања финансијске подршке младим талентима - Створени предуслови за континуирану подршку младим талентима | - Списак младих надарених и талентованих ученика - Емисије на локалној телевизији о мадим талентима - Број младих надарених и талентованих ученика којима је подршка пружена | КЗМ Партнери: Лс,Министарство просвете, МОС, школе, локална телевизија | Буџет РС, Буџет ЛС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
| - Унапређење активизма и волонтеризма младих | Унапредити услове за укључивање младих у друштво кроз подстицање институција да препознају, подрже и вреднују волонтирање младих | - Организоване едукације за промоцију волонтеризма - Створени услови за укључивање младих у решавање локалних проблема - Волонтирње младих је организовано у оквиру институција | - Број организованих едукација - Списак учесника - Број волонтера ангажованих за рад у институцијама - Број младих укључен у решавање локалних проблема | КЗМ Партнери: ЛС, школе, институције које желе да ангажују волонтере | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Организовати бесплатне садржаје за младе у циљу унапређења активизма младих | - Организовани концерти, позоришне представе, спортске активности,журке за младе-pena party,... | - Број одржаних активност - Број младих укључених у припрему и реализацију активности | КЗМ Партнери: ЛС, школе, МОС, ТОР, надлежна министарства, KC, библиотека, удржења | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подстицати укључивање младих из руралних средина у рад и активности КЗМ-а | - Повећан број младих из руралних подручја који учествују у рад КЗМ-а - Организоване трибине | - Број нових волонтера - Број одржаних трибина | КЗМ Партнери: Месне заједнице | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подстицање учешћа младих у припреми и реализацији еколошких акција | - Унапредити информисаност младих о стању животне средине - Унапређена знања младих из области екологије - Уређене јавне површине и парк - Спроведен Конкурс за најбољи писани и ликовни рад ученика основних и средњих школа на тему заштите животне средине | - Број младих који су едуковани - Број младих који су учествовали у акцији/на конкурсу | КЗМ/ЛС Партнери: школе, удружења, ЈКП | Буџет РС Буџет ЛС, Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подстицати сарадњу младих са ОСИ , а посебно са младима из осетљивих група кроз волонтерске програме, пројекте и иницијативе | - Повећан број младих из осетљивих друштвених група који су укључени у активности КЗМ-а - Организоване радионице /активности намењене инклузији младих | - Број младих волонтера који помажу младима из осетљивих друштвених група - Број младих из осетљивих друштвених група који су укључени у рад КЗМа - Број радионица/актиности | КЗМ Партнери: ЦСР, школе, Удружење ОСИ, Мини старство за рад | Буџет РС Буџет ЛС, Пројектно финансирање | 2016-2020 |
| - Унапређење здравља младих и развој спорстких активности за младе | Унапређење занања и информисаности младих у области здравства | - Организоване едукације(„Репродуктивно здравље и полно преносиве болести, „Здрави стилови живота и правилан развој у адолесценцији кроз правилну исхрану и физичку активност ,едукације о о болестима зависности и психоактивним супстанцама, oбележавање Светских дана у области здравства,...) - Унапређено знање младих | - Број одржаних едукација - Број младих који су учествоватли на едукацијама - Израђен промо материјал | КЗМ Партнери : Министарство здравља,МОС, ЛС, Дом здравља, Савет за здравље, ЈАZZАЅ | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапређење знања младих, родитеља и наставника у области менталног и општег здравља младих | - Организоване едукације - Унапређено знање младих - Формирано саветовалиште за младе | - Број одржаних едукација - Број младих који су учествоватли на едукацијама - Број родитеља који су учествовали у едукацијама | КЗМ Партнери : Министарство здравља, МОС, ЛС, Дом здравља, Савет за здравље | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити здравље младих кроз програме спортских секција | - Повећа број младих који се баве спортом - Организована такмичења, турнири, Недеља спорта - Одржана такмичења у кошарци, фудбалу, пливању,.. | - Број младих који се баве спортом - Број младих-такмичара/екипа | КЗМ Партнери:МОС, ЛС, спортска удружења, Савет за здравље | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подржати изградњу, санацију и адаптацију јавних простора погодних за реализацију активности младих | - Изграђени/Адаптирани јавни простори - Изграђена трим стаза/бициклистичка стаза - Изграђена теретана за младе на отвореном - Урађен план детаљне регулације школско-спортског комплекса | - Број јавних простора у функцији младих | ЛС Партнери: КЗМ, МОС, школе | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
| - Унапредити безбедност младих | Унапредити знања младих о безбедности кроз развој вештина ненасилног решавања конфликта међу младима | - Организоване едукације (Превенција вршњачког насиља и агресивног понашања код младих, едукације које промовишу толеранцију, разумевање и антидискриминацију) - Вршњачко насиље смањено за 10% | - Број младих који су учествовали на едукацијама | КЗМ Партнери:школе,ђачки парламент, ЦСР, ДЗ, Полицијска станица, МОС | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити знања младих и родитеља у циљу превенције породичног насиља | - Организоване едукације за младе и за родитеље - Унапређена знања младих и родитеља | - Број младих који су учествовали на едукацијама - Број родитеља којије учествовао на едукацијама | КЗМ Партнери: Полицијска станица Рача, ЦСР, ДЗ, МОС | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапређење знања младих о безбедности у саобраћају | - Организоване едукације/трибине - Унапређна знања младих | - Број младих који су учествовали на едукацијама | ЛС Партнери: КЗМ, Савет за безбедност, Полицијска станица Рача, Агенција за безбедност | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Оспособљавање младих да препознају и адекватно реагују на дигитално насиље, тј. насиље које настаје применом информационе технологије | - Организовање трибина о дигиталном насиљу - Смањен број младих који трпе последице безбедносних ризика који настају злоупотребом при примени информационе технологије | - Број младих који су прошли обуку | КЗМ Партнери: ЛС, Полицијска станица Рача, МОС, школе, Савет за здравље | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
| - Унапредити услове за социјалну укљученост младих | Подстицати развој програма за запошљавање младих из осетљивих друштвених група | - Креирани програми-јавни радови, стручна пракса - Унапређено запошљавање младих из осетљивих група - Пружена је подршка младима из осетљивих друштвених група путем програма активне мере запошљавања предвиђена ЛАПЗ (запошљавања деце из хранитељских породица) | - Број младих из осетљивих група који су се запослили | ЛС Партнери: НСЗ, КЗМ, ЦСР,надлежна министарства | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити знања младих у области солидарности, разумевања, толеранције, родне равноправности и принципа инклузивног друштва | - Одржане едукације - Унапређена информисаност младих - Унапређена сарадња са младима из осетљивих друштвених група - Организована подршка младих волонтера у образовању младих из осетљивих друштвених група | - Број одржаних едукација - Списак учесника | КЗМ Партнери: ЛС, ЦСР, Удружења, надлежна министарства | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Успоставити локални сервис и развој програма за ефикасније саветовање и психолошку подршку младих у ризику од социјалне искључености | - Успостављен локални сервис - Организовано Саветовалиште за рад са децом, младима и породицом | - Број посетилаца саветовалишта - Програм рада саветовалишта | ЛС Партнери: ЦСР, КЗМ, надлежна министарства | Буџет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2018 |
|  | Унапредити квалитет живота младих ОСИ, младих без адекватног родитељског старања из социјално угрожених породица, као и младих из локалне заједнице | - Унапређен квалитет живота младих без адекватног родитељског старања из социјално угрожених породица, као и младих из локалне заједнице - Организован Камп за младе - Постављене прилазне рампе за ОСИ | - Број младих – учесника кампа - Број радионица, - Број такмичења, - Број сертификата - Број институција на којима су постављене прилазне рампе | КЗМ Партнери: МОС, ЦСР, школе, удружења | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
| - Унапредити услове за развој мобилности младих | Унапредити информисање младих о програмима подршке мобилности младих | - Израђен инфо сервис за младе - Унапређен степен информисаности младих - Одржане трибине о програмима подршке који подстичу мобилност младих - информисање родитеља - информисање о контакт тачкама | - Број младих који користе услуге инфо сервиса - Број младих који су информисани - Број родитеља који су информисани | КЗМ Партнери:МОС, школе КЗМ, месне заједнице | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити знања наставника и стручних сарадника о програмима мобилности | - Организоване обуке за наставнике и стручне сараднике о програмима мобилности - Унапређена знања наставника и стручних сарадника | - Број учесника обуке | КЗМ Партнери:МОС, школе | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Подстицати сарадња са удружењима младих у дијаспори | - Успостављени услови за развој сарадње са младима у дијаспори - Потписани Протоколи о сарадњи - Организоване заједничке активности | - Број потписаних Протокола о сарадњи - Број реализованих активности | КЗМ Партнери: ЛС-Служба за ЛЕР и дијаспору, Удружења из дијаспоре, МОС | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
| - Побољшати информисаност младих | Унапредити знања младих о раду КЗМ-а и могућностима да се млади укључе у медијску промоцију рада КЗМа | - Унапређена медијска промоција рад КЗМ-а - Организоване едукације за младе о изради и ажурирању сајт КЗМа - Израђен сајт КЗМ-а - Унапређен степен информисања младих | Сајт КЗМ-а | КЗМ Партнери: ЛС, МОС | Будет ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2017 |
|  | Развити и унапредити информациону писменост младих | - Унапређена информациона писменост младих тј. вештине младих за тражење и коришћење информација - Омогућено бесплатно коришћење интернета у јавним просторима | - Број младих који су учествовали на обуци | КЗМ Партнери: ЛС, МОС | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити компетенције младих да постану креатори информација за младе | - Одржане едукације - Формирана омладинска редакција - Одржана обука из области новинарства/фотографије | Број младих који су учесвовали на обуци Број младих новинара-волонтера | КЗМ Партнери: ЛС, школе, локална телевизија, надлежна министратсва | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
| - Унапредити услове за развој креативности младих у области културе | Подстицати и афирмисати стваралаштво младих у свим областима културе и уметности | - Унапређено омладинско стваралаштво у области културе и уметности - Организована школе у разним сферама уметности и културе, уметничке вечери, музички фестивал, креативне радионице | - Број младих који је едукован, сертификати | КЗМ Партнери: ЛС, библиотека, КЦ, школе | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити културне садржаје за младе | - Унапређени културни садржаји за младе - Организована културна дешавања за младе у руралним срединама | - Број младих који посећује културна дешавања - Број нових културних садржаја | КЦ Партнери: КЗМ, ЛС, месне заједнице | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |

| I I – Унапређење положаја младих кроз унапређење локалних ресурса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Општи циљ:Унапређење локалних ресурса кроз унапређење рада КЗМ-а и других актера институционалне локале омладинске политике, и подстицај учешћа НВО-а и пословног сектора у развој омладинске политике |  |  |  |  |  |  |
|  | Активности | Очекивани резултати | Индикатори | Носиоци реализације | Финансијска средства | Временски рок |
| Специфични циљеви |  |  |  |  |  |  |
| - Унапредити рад КЗМ-а и других актер институционалне локалне омладинске политике | Реализација активности које обезбеђују испуњење стандарда рада КЗМ-а | - Унапређена знања радника КЗМ-а, - Одржане обуке за раднике КЗМа-стицање компетенција локалног координатора - Обука за писање пројеката, - Израда базе података о потенцијалним донаторима - Обука за рад са младима са сметњама у развоју,... | - Број едукованих лица - Број припремљених пројеката - Број организованих активности | КЗМ Партнери: ЛС, МОС, Одељење за ЛЕР | Буџет РС, Пројектно финансирање | 2016-2018 |
|  | Унапређење рада Савета за младе у сарадњи са осталим актерима омладинске политике | - Унапређена сарадња између Савета за младе и осталих актера у области омладинске политике - Чланови Савета за младе активно учествују у свим областима везаним за омладински сектор - Млади су информисани о постојању Савета за младе | - Број активности/пројеката предложени од стране Савета за младе - Број младих којима је пружена информација о раду Савета за младе | КЗМ Партнери: Савет за младе, школе, ђачки парламенти | Буџет РС, Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Пружање подршке активностима Ђачких парламената | - Унапређена сарадња између Ђачких парламената и КЗМ-а - Реализоване заједничке активнсти | - Број реализованих активности | КЗМ Партнери: Ђачки парламенти, школе, МОС | Буџет РС, Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапређење знања и компетенција свих релевантних актера који се баве темом социјална искљученост младих | - Одржана обука за наставнике и стручне сараднике за прилагођавање потребама младих из осетљивих друштвених група у складу са инклузивним принципима у образовању - Унапређена знања за рад са осетљивим друштвеним групама | - Број наставника који су похађали обуку | ЛС Партнери: школе, КЗМ, надлежна министарства | Буџет РС, Пројектно финансирање | 2016-2018 |
|  | Развој компетенција омладинских радника и представника институција који се баве младима у здравственом ризику | - Унапређена знања омладинских радника и представника институција за рад са младима у здравственом ризику - Организоване заједничке активности/програми | - Број обучених радника - Број учесника програма | КЗМ ЛС, МОС,МЗ, ДЗ | Буџет РС, Пројектно финансирање | 2016-2018 |
| - Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у развој омладинске политике | Успоставити контакт и сарадњу младих са представницима бизнис сектора на територији општине у циљу укључивање представника привредног сектора у развој омладинске политике | - Најмање 1 представник привредног сектора је укључен у рад локалног савета за запошавање - Израђена је база података о успешним привредним субјектима - Успостављен је волонтерски рад младих у привредном сектору | - База података о успешним привредним субјектима - Број младих на волонтерском раду (стручној пракси код послодавца) | КЗМ Партнери: Удружење предузетника, ЛС | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2017 |
|  | Подршка успостављању нових НВО и унапређење сарадње са постојећим НВО у области омладинске политике | - Омогућена подршка за рад НВО- јавни позив за финансирање програма НВО - Организоване инфо едукације за младе да се укључе у рад НВО-а - Пружена подршка свим видовима ученичког удруживања - Успостављена сарадња са НВО из региона | - Број новооснованих НВО - Број младх који се укључио у рад НВО-а - Број организованих активности | ЛС Партнери: КЗМ, школе, удружења | Буџетс ЛС Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |

| I I I – Развијање сарадње са кључним актерима на свим нивоима омладинске политике |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Општи циљ:Развити сарадњу са кључним актерима на свим нивоима омладинске политике кроз развој међусекторске сарадње локалних институција и умрежавање КЗМа са кровним организацијама и другим КЗМовима у РС и иностранству |  |  |  |  |  |  |
|  | Активности/Пројекти | Очекивани резултати | Индикатори | Носиоци реалзације | Финансијска средства | Временски рок |
| Специфични циљеви |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Унапредити међусекторску сарадњу локалних институција које су важне за развој омладинске политике | Унапредити сарадњу између свих релевантни актера важних за развој омладинске политке | - Унапређена сарадња - Организоване заједничке активности - Потписан протокол о сарадњи | - Протокол о сарадњи - Број реализованих активности | КЗМ Партери: ЛС, школе, ђачки парламенти, локалне институције | Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити координацију свих актера у заштити младих од безбедносних ризика и претњи | - Унапређена координација свих актера - Потписан протокол о сарадњи у циљу спречавања насиља - Израђен програм | - Број институција које су потписале протокол - Број заједничких активности | ЛС Партнери: Локалне институције, КЗМ | Није потребно финансирање | 2016-2018 |
|  | Успоставити сарадњу између привредног сектора и образовних институција | - Најмање 2 послодавца су укљућена у креирања програма средње школе - Успостваљена сарадња у креирању и спровођењу наставних планова и програма средњег образовања | - Протокол о сарадњи - Број заједничких активности | КЗМ Партенери: Удружење предузетника, школе, МОС | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Унапредити сарадњу са и побољшати знања младих о институцијама и њиховом начину рада | - Организован догађај „Отворена врата“ свих институција за младе - Унапређена сарадња младих са представницима институција | - Број институција које су учествовале у догађају - Број младих који је посетио институције | ЛС Партнери: Локалне институције, КЗМ | Није потребно финансирање | 2016-2020 |
| 3.1.2.Унапредити сарадњу са кровним организацијама и другим КЗМовима у РС и удружењима младих у иностранству | Јачање сарадње са КЗМ у РС и удржењима у иностранству | - Припремљени и реализовани заједнички пројекти/активности - Унапређена сарадња младих - Израђен заједнички план активности - Организоване су студијске посета другим КЗМ у региону | - Број реализованих пројеката/активности - Број младих који су учествовали у припреми и спровођењу пројката/активности - Број младих који су учествовали у студијским посетама | КЗМ Партнери: КЗМ из Шумадијске области, Локалне самоуправе из Шумадијске области, МОС, удружења из дијаспоре, донатори | Буџет РС Пројектно финансирање | 2016-2020 |
|  | Успостављање формалне сарадње са кровним организацијама из области омладинске политике | - Унапређена сарадња са Националном асоцијацијом - Поптисан акт о приступу КЗМ Националној асоцијацији - Организоване заједничке активности и размена искуства | - Акт о приступу КЗМ Националној асоцијацији - Број спроведених активности | КЗМ Партнери: ЛС, Национална асоцијација | Није потребно финансирање | 2016-2017 |