# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА    РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА ГЛАВНОМ КОЛЕКТОРУ ДН400 У РАЧИ

Ознака из Општег речника набавке:

45231113

45232150

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  5/2018

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   95

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

(13.02.2018. године)

| Рок за достављање понуда | 23.02.2018. године до 1000 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 23.02.2018. године до 1100 часова |

Рача,  фебруар 2018. године

На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр:   5/2018 , (број одлуке):  404-16/2018-III-01 од    13.02.2018     године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр:    5/2018     , (број решења)   404-16/2018-III-01    oд    13.02.2018     године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА      РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА ГЛАВНОМ КОЛЕКТОРУ ДН400 У РАЧИ                                                                   ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 4 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 5 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. | 5 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 8 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 19 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 29 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 40 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 44 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 45 |
| X | МОДЕЛ УГОВОРА | 46 |
| XI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 58 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 87 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 88 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 89 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН | 90 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 91 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 92 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 93 |
| XIX | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 94 |
| XX | ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 95 |

Конкурсна документација има укупно   95      странe/а

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:   Општина Рача    .

Адреса наручиоца:   Карађорђева  48          .

Матични број :   07113838    .

ПИБ: 101228415

Шифра делатности:   8411

Интернет страница наручиоца:    www.raca.rs     .

Врста наручиоца:   орган локалне самоуправе      .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  5/2018      су радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[ Одсек за инвестиције и јавне набавке, шеф одсека Јелена Стевановић],

е-mail адреса (или број факса): [jelena.stevanovic@raca.rs , контакт тел.  069/8084019].

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од   5    дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  5/2018    је извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45231113 – Радови на замени цевовода

45232150 – радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде.

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Јелена Стевановић    , телефон: 069/8084019    .

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од   45  (четрдесет пет ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

- Место извођења радова

(Место извођења радова је општина Рача, место Рача, кат. парцела 267/5 КО Рача, извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи)

- Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  jelena.stevanovic@raca.rs, које  морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Јелена Стевановић   телефон   069/8084019    .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Јелена Стевановић, телефон 069/8084019, у канцеларији број 21. у згради Општине Рача, сваког радног дана од 8-12 часова.

Саставни део Конкурсне документације је и наведени сажети технички опис из Главне свеске:

Црпна станица фекалне канализације у Рачи са налази на фекалном колектору ДН400 који води ка постројењу за прераду отпадне воде Раче. Колектор , на месту предвиђеном за црпну станицу се налази на дубини од 4 м. Цевовод је гравитациони. Да би се смањила дубина укопавања колектора из разлога лакшег извођења радова као и одржавања колектора, изграђена је црпна станица капацитета 40 л/с.

Црпна станица је укопан објекат који се састоји из два дела:

- Пријемни део

- Црпилиште

Црпна станица је сандучаста укопана конструкција у којој су обједињене две основне функције и то пријема отпадне воде и црпилишта. Спољне димензије у основи су 2.50 х 5.00 м. Пријемни део је 2.0 х 1.5 м и висине 4. 0 м, а црпилиста 2.0 х 3.0 м са висином 5.0 м. Доња плоча и зидови су дебљине 25цм, а горња плоча 15 цм . Због проблема стабилности на испливавање доња плоча је ро дужој страни препустена за 30 цм. Због могућности плављења, горња плочаје издигнута изнад терена за 20 цм.

Из цеви ДН400 отпадна вода улази у пријемни део и на делу отвореног канала 60х65 цм, дужине 1.50 м, пролази кроз грубу решетку и улази у црпилиште. За расипање енергије , а самим тим и мирији рад пумпи, постављено је једно АБ платно, Г пресека, дебљине 15цм. Ово платно додатно доприноси крутости конструкције.

ПРИЈЕМНИ ДЕО ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

Димензије основе пријемног дела су 1,5 х 2 м. Дубина је 4 м. Предвиђен је за увођење воде у црпилиште преко грубе решетке чије је постављање неопходно ради заштите пумпи с обзиром па величину доводног колектора ДН 400 и могућности да њим у црпилиште стигну већи комади чврсте фазе који би могли да оштете радно коло пумпи. Материјал који се исталожи на решетки се повремено скида уз помоћ грабуља (ручно) и премешта у каду која се налази иза решетке на цеђење, а затим се износи из црпне станице и одлаже на депонију. Отпадна вода у црпилиште стиже помоћу канала попречног пресека 650 х 600 мм. Груба решетка је израђена од пљоснатог гвожђа пресека 40 х 10 мм. Дужина штапова је 900 мм. Укрућење штапова је извршено помоћу профила L 40 х 40 х 6 мм дужине 710 мм. Поставља се у две вођице ( U 65 х 42 х 900), које су убетониране у секундарни бетон пријемног шахта под углом од 450 .

Када за одлагање и цеђење материјала, који се скида са решетке је израђена од лима дебљине 3 мм чије дно је перфорирано рупама Ф10 мм, на размаку, осно, од 30 мм. Израђене су савијањем и варењем . Габаритне димензије су око 800 х 600 х 100 мм.

ЦРПИЛИШТЕ

Црпна станица је шахтног типа. Димензије основе црпилишта су 3000 х 2000 мм. Отпадна вода долази у црпилиште канолом 650 х 600 мм. Кота дна канала је 120.00 мнм, а кота дана црпилиста је 119. 00 мнм, како би се обезбедила радна запремина за пумпе . Кота горње плоче је 124,20 мнм.

Црпна станица је опремљена са две утопне пумпе, од којих је једна радна, а друга резевна. Потис пумпи је ДН 150 као и остатак потисног цевовода. Иза пумпи се поставља неповратни вентил и пљоснати засун ради спречавања повратног струјања кроз потисни цевовод и радно коло пумпе . Рад пумпи је аутоматски. Пумпе се после сваког искључења укључују наизменично.Сигнал за укључење и искључење дају сонде које се постављају па следећа одстојања од дна шахта:

- УКЉУЧЕЊЕ па 910 мм од дна црпилишта

- ИСКЉУЧЕЊЕ па 350 мм од дна црпилишта (застита од рада па суво)

- АЛАРМ па 1010 мм од дна црпилошта, што је уствари кота дна канала у преијемном делу црпне станице.

Командни орман је монтиран на горњој плочи црпне станице. Из црпне станице води један потисни цевовод ДН 150 у канализациони шахт одакле отападна вода колектором ДН 400 иде ка постројењу. за пречишћавање отпадних вода. Потисни цевовод је израђен ливених цеви ДН 150. Излив је изведен на 850 мм испод коте плоче осно, како би се цевовод заштитио од смрзавања.

ОПИС пумпе ЕЛЕКТРОКОВИНА тип FC 2012.

То је стандардна утопна пумпа са отвореним једноканалним радним колом. Једноставна је за уградњу и одржавање. Намењена је за транспорт отпадне воде температуре до 400 С, која у себи може да садржи чврсту фазу и влакнасте материјале ,јер је опремљена секачима. У црпилиште се спушта преко две вођице - цеви димензије 2" и ланца и аутоматски забрављује за потисно колено ДН 150.

Карактеристике су следеће:

Q1 = 0 л/с, Н1=16,5 м, проток и висина дизања,

Q2 = 40 л/с, Н2=10, 5 м,

Qз = 60 л/с, Нз=6 , 6 м,

ДН 150, називни пречник потисног колена,

Р=7, 5 кW, снага електро - мотора,

п=1445 о/мин , број обртаја електромотора,

д=100 мм, максимална велицина комада који може да прође кроз

радно коло пумпе,

М=220 кг, маса пумпе

Напајање је 400 V.

Опис затеченог стања у коме се налази постојећи објекат

Црпна станица је изграђена према идејном пројекту из 2003. г. који је урадило предузеће „Велика Морава“. После изградње, објекат није прошао техничку контролу , већ је извршено озакоњење бесправно изграђеног објекта на парцели 267/5 КО Рача.. Објекат је пуштен у рад и предат кориснику ( локално ЈКП ). Међутим , услед неодржавања и нередовног чишћења решетки , често долази до потпуног запушења у црпној станици и испада пумпи из рада. Сада се у црпилишту вероватно налази плутајући слој чврстог отпада од неколико метара, а на дну је такође бар 1 м исталожемог муља. Отпадна вода продире кроз ове слојеве и кроз рупу у излазном зиду се прелива у јаму ископану поред црпилишта. Узводна деоница доводног цевовода је изграђена од ПП коругованих цеви ДН400 и због оваквог стања у црпилишту, ради под успором (притиском) и прети јој зачепљење услед исталожавања материјала који вода носи са собом. На овом доводном цевоводу , а на почетку парцеле која припада црпној станици , налази се и једна ревизиона шахта Ф1000.

Одводни колектор је такође изграђен од ПП коругованих цеви ДН400 и полази из бетонске шахте која се налази одмах испод црпне станице. Према пројекту , у ову шахту се улива потисни цевовод из црпилишта. Међутим , овај потисни цевовод је зачепљен и није више у функцији као ни саме пумпе. Вода из црпилишта сада гравитационо прелива у околно земљиште , кроз отвор у зиду , кроз који пролази потисни цевовод. Овај отвор је после монтаже потисног цевовода требало затворити, али из неког разлога то није учињено.

После зачепљења пумпи и потисног цевовода, око излазне шахте Ф1000 је ископана јама у коју се вода из црпилишта слободно, кроз постојећи отвор и излива. На самој излазној шахти је пробијен отвор испод потисне цеви , тако да вода која прелива из црпилишта, делимично одлази у околно земљиште , а други део кроз отвор и процепе у зиду шахте улази у саму шахту и отиче одводним колектором ДН400.

Сама бетонска конструкција српне станице је у солидном стању . Једино је потребно затворити отвор на излазном зиду око потисног цевовода. Излазна АБ шахта је недовршена . Потребно је обезбедити водонепропусност ове шахте и конструкцију довести на предвиђену коту , заједно са шахт поклопцем. Такође потребно је и шахту затрпати и земљиште око шахте довести у на коту околног терена.

Што се тиче хидромашинске опреме , пумпе нису у функционалном стању. Сам потисни цевовод је зачепљен, а његово стање као и стање арматуре на њему се може утврдити тек после чишћења црпилишта и визуелног прегледа. За сада се може ,са великом вероватноћом ,претпоставити да је потребна потпуна замена овог цевовода , арматуре и пумпи.

Остала опрема на ЦС ( мердевине за силазак у црпилиште и поклопци на ревизионим отворима) је у лошем стању и треба је заменити. Прилаз објекту је сада могућ пешачким путем и трактором. Прилаз неким другим теретним возилом ( камионом за одношење смећа ) није могућ. У зимском периоду и у периоду високих подземних вода или поплава , није вероватно могућ ни пешачки приступ.

Изглед горње плоче

Излаз са црпилишта са излазном шахтом

Излазна шахта

Слој крупног отпада испод ревизионог улаза у пријемни део

Ново-пројектовано стање КЦС-хидротехнички и хидромашински радови

На основу пројектног задатка инвеститора, пројектант је урадио Идејни пројекат за реконструкцију постојеће канализационе црпне станице на главном колектору насеља Рача.

Као подлоге , за израду пројекта, су од инвеститора добијени :

 Одобрење за извођење радова

 Идејни пројекат црпне станице фекалне канализације у Рачи

 Извештај о затеченом стању објекта ( Урађен за легализацију

објекта)

 Катастарско-топографски план парцеле бр.267/5 на којој је објекат и

изграђен.

Опис предвиђених радова на реконструкцији

На основу захтева инвеститора и на основу постојећег стања црпне станице, реконструкцијом је предвиђено следеће:

 Чишћење унутрашњости КЦС од крупног отпада и муља.

 Изградња обилазног (хаваријског ) цевовода ДН300 око КЦС.

 Демонтаже постојеће решетке са ручним чишћењем.

 Демонтажа постојећих поклопаца ( газишта) на ревизионим отворима на горњој плочи , као и демонтажа постојећих мердевина за ревизиони силаз у КЦС.

 Проширење постојећег ревизионог отвора ( ради монтаже нове решетке)

 Монтажа нове челичне конструкције (испод и на горњој плочи) за ношење нове опреме (решетке).

 Уградња новог ремонтног затварача ( табласте уставе са ручним погоном ) испред аутоматске решетке , унутар црпне станице.

 Уградња нове решетке са аутоматским чишћењем.

 Демонтажа постојећих пумпи и цевовода унутар КЦС и уградња нових пумпи , арматуре и цевовода.

 Монтажа нових поклопаца (газишта) и мердевина за силаз.

 Израда АБ темељне плоче за дизел –агрегат

 Демонтажа постојеће ограде и поновна монтажа исте.

Чишћење унутрашњости КЦС од крупног отпада и муља.

Пре било каквог рада на објекту , потребно је из црпне станице извадити сав муљ и крупни отпад и одвести га на санитарну депонију (коју одреди инвеститор). После пражњења , потребно је извршити и прање зидова и пода , водом под притиском, да би се створили нормални услови за улазак и рад мајстора.

Изградња обилазног (хаваријског ) цевовода ДН300 око КЦС.

Да би се могли изводити радови унутар црпне станице, она се мора испразнити. Ово значи да се долазећа отпадна вода мора усмерити новим цевоводом око КЦС, тј мора

се обезбедити обилазни цевовод. Пројектом је предвиђено да се изгради нови обилазни цевовод ДН 300 од коругованих ПП цеви. Нови цевовод полази од постојеће узводне шахте КШ-1 , а са низводним (одводним ) цевоводом се спаја у новој шахти КШ-5. Овај цевовод се поставља на приближној дубини од око 1м од коте терена и користиће се у току извођења радова на реконструкцији , у случају хаварије ( застоја у раду опреме) и у току ремонтних радова на опреми или конструкцији.

Да би се долазећа отпадна вода усмерила преко обилазног цевовода, потребно је затворити улаз у КЦС. После затварања улаза , долази до подизања узводног нивоа у колектору ( успора) све док ниво воде не достигне коту дна обилазног цевовода, када наставља да тече кроз њега. Затварање улаза у КЦС ће се ,за време реконструкције, остварити преко балона за пробно испитивање канализације, а касније помоћу новоуграђене табласте уставе. На овом цевоводу су предвиђене три ревизионе шахте-КШ-3, КШ-4 и КШ-5. Све три шахте су префабриковане и израђене од полипропилена (ПП), произвођача PIPELIFE или другог произвођача истих техничких карактеристика . Шахта КШ-5 се поставља одмах испод постојеће АБ шахте КШ-2 , коју по процени пројектанта треба заменити , јер је у лошем стању. То значи да се у нову шахту упајају обилазни вод ДН300 и нови потисни цевовод из КЦС ДН150, а одвод из шахте се спаја на постојећи цевовод ДН400 изађен од коругованих ПП цеви. Сва три нова шахта су опремљена и одговарајућим ЛГ поклопцима класе носивости С250.

Спој цевовода са узводном АБ шахтом се остварује пробијањем зида шахте, постављањем цеви и затварањем отвора око цеви помоћу бетонског блока. Спој цевовода са низводном новом шахтом се ради на лицу места, бушењем шахте бургијом Ф315 и уградњом заптивног гуменом прстена . На овај начин треба урадити и спој ДН150 у овој шахти.

Просечан пад овог цевовода је 1,44%.

Што се тиче постојеће АБ шахте КШ-2, њу треба делимично демонтирати. Демонтира се горњи прстен Д1000мм и висине 500мм. Демонтирани прстен треба отерати на депонију. Постојећу јаму око ове шахте, као и остатак шахте треба затрпати земљом из ископа рова.

Такође , при изради нове шахте КШ-5 испод постојеће КШ-2, потребно је демонтирати комад постојеће одводне коруговане цеви Д400, коју потом треба одложити на одговарајућу депонију.

За време ископа рова, монтаже цевовода и шахти као и затрпавања рова потребно је муљним црпкама одржавати ниво подземне воде испод дна ископа. У исто време потребно је канализационом пумпом вршити и препумпавање отпадне воде из црпилишта у оближњу реку све док се не угради нова шахта КШ-5, а потом у ту шахту све док се обилазни цевовод не пости у рад. После тога се улаз у црпилиште блиндира и отпадна вода гравитационо преко обилазног вода отиче постојећим одводним цевоводом Д400.

Треба напоменути да је после пуштања реконструисане ЦС у ред потребно извршиту инспекцију узводних шахти и цевовода у дужини од најмање 1км, а по потреби и више.

После инспекције потребно је извршити и чишћење и испирање ових шахти и цевовода од задржаног отпада и муља. Преглед и по потреби чишћење би требало урадити и на низводниом цевоводу. Све ове операције ( преглед и чишћење) нису предмет овог пројекта, већ ће то бити обавеза инвеститора , тј корисника канализације ( локално  КП). Овде се само напомиње значај ове операције за будући исправан рад цевовода и ЦС , тј опреме у њој ( аутоматске решетке).

Демонтаже постојеће решетке са ручним чишћењем

После пражњења и чишћења црпне станице може се извршити демонтажа постојеће решетке , заједно са кадом за цеђење. Уколико дође до оштећења грађевинске конструкције, потребно је исту поправити одговарајућим репаратурним малтером.

Демонтажа постојећих поклопаца ( газишта) на ревизионим отворима на горњој плочи , као и демонтажа постојећих мердевина за ревизиони силаз у КЦС.

Због потпуне кородираности и оштећења ,потребно је извршити демонтажу свих челичних поклопаца на ревизионим отворима на горњој плочи , као и челичних мердевина за улазак у КЦС. Уколико је то потребно , после демонтаже извршити поправку АБ конструкције на оштећеним местима , коришћењем одговарајућег репаратурног малтера.

Проширење постојећег ревизионог отвора ( ради монтаже нове решетке)

Да би се нова решетка са аутоматским чишћењем монтирала , потребно је претодно прошрити постојећи ревизиони отвор (800х800мм) у горњој плочи , на нови отвор димензија 1500 х 1325мм. После потребног рушења плоче, потребно је одговарајућим репаратурним малтером обрадити ивице новог отвора.

Монтажа нове челичне конструкције (испод и на горњој плочи) за ношење нове опреме (решетке).

Да би задржала статичка стабилност горње плоче ( после проширења отвора и после монтаже нове опреме), предвиђено је њено ојачање челичним носачима. Наиме, испод ивице новог отвора у попречном правцу плоче, предвиђена је монтажа челичне греде израђене од прохромског профила IPЕ 160 . греда је преко чеоних челичних плоча и анкера ослоњена на бочне зидове објекта. Ова греда прима оптерћење са горње плоче. Поред ове доње греде , предвиђене су и две граде на горњој плочи за ношење нове решетке. Ове греде су од истог прохромског профила IPЕ 160 и ослоњене су на једном крају на зид , а на другом на горњу плочу. Детаљ ослањања опреме на ове греде ће дати извођач, после усвајања конкретне опреме.

Уградња новог ремонтног затварача ( табласте уставе са ручним погоном ) испред аутоматске решетке , унутар црпне станице.

Када се заврши демонтажа постојеће решетке, потребно је монтирати табласту уставу на унутрашњој старани улазног зида, тј. на улазу доводног цевовода у објекат. Табласту уставу израдити од прохрома , са заптивком по целом обиму (4 стране). Димензије рама уставе су 600 х 1000 мм. Устава се погони ручно са горње плоче, помоћу вретена дужине око 3,7 м. Гумена заптивка уставе мора бити отпорна на фекалне отпадне воде. Дно уставе мора бити у равни дна канала у који се уграђује. Конструкција уставе се «лепи « на зид помоћу одговарајућих специјалних малтера и одговарајућих прохромских анкера. Пре израде уставе, извођач је дужан да радионички цртеж конструкције уставе , достави надзорном инжењеру на сагласност.

Уградња нове решетке са аутоматским чишћењем

Пројектом је предвиђено да се у улазном , пријемном делу црпне станице монтира

решетка са аутоматским чишћењем. Изабрана је вертикална аутоматска решетка „Bar screen“, тип SMC , италијанског произвођача FLUITECO Srl. , а понуђач (тј. извођач) може понудити и решетку другог произвођача истих техничких карактеристика. Користи се за уклањање чврстог отпада из отпадних вода (комуналних, индустријских, итд.). Уграђује се испред препумпних станица отпадних вода, као и испред постројења за прераду отпадних вода.

Комплетна конструкција решетке је израђена од прохрома. У свом доњем делу има решеткасту преграду која је зароњена у доводни канал. Конструкција је постављена под уклом од 85о у односу на хоризонталу. Отпадна вода пролази кроз решетку и тако се филтрира., при чему крупнији отпад остаје на решетци. Чишћење решетке се врши преко гребача који је преко ланца повезан са погонским ел. мотором на врху конструкције.

Горњи, погонски део решетке се налази изнад горње плоче и ослоњен је на две раније

поменуте челичне греде од профила IPE160. Решетка ради у аутоматском режиму преко ниво сонде и временски. Ширина решетке је 570мм , са углом нагиба од 85о. Висина дизања отпада изнад коте терена (горње плоче ) је 1500мм. Отпад се избацује у санитарни контејнер који се поставља испод отвора за избацивање.

Електро орман за напајање и управљање се испоручује заједно са решетком од истог произвођача. У орману је уграђен и фреквентни регулатор за контролу рада мотора (моментна заштита преко функције рада фреквентног регулатора). Постоји и функција ауто одглављивања ( аутоматски 2-3 покушаја одглављивања кретањем у супротном смеру).

Демонтажа постојећих пумпи и цевовода унутар КЦС иуградња нових пумпи , арматуре и цевовода.

Према процени пројектанта, постојеће пумпе и потисни цевовод је потребно демонтирати због дотрајалост и неисправности. На место ових старих пумпи треба поставити нове пумпе сличних техничких карактеристика . Такође, пројектован је и нови цевовод ДН 150 од прохрома, као и нова арматура ( засун са гумираним клином и неповратни вентил ) намењена за фекалне отпадне воде. Изабрана је пумпа произвођача SULZER, типа ABS XFP150E CB1 50HZ, а понуђач (тј. извођач) може понудити и пумпе другог произвођача истих техничких карактеристика. Избор новох пумпи је направљен на основу техничких карактеристика старих пумпи. Пумпе су опремљене потисним коленом ( за купловање пумпе) као и вођицом и ланцем за вађење пумпе у случају ремонта. Радно коло је једноканално , отворено са сецкалицом, за слободан пролаз крупних честица од 100мм.

Монтажа нових поклопаца (газишта) и мердевина за силаз.

На место старих ревизионих поклопаца предвиђена је монтажа нових . Поклопци се

састоје из рама од профила L50 у који се ставља решеткасти поклопац. Материјал за израду је прохром. Мердевине се израђују од цеви Ф33,7 мм и опремљене су леђобраном. Материјал за

израду је прохром.

Израда АБ темељне плоче за дизел -агрегат

На захтев инвеститора, као алтернативни извор напајања опреме ел. енергијом је предвићена уградња одговарајућег дизел агрегата. Пројектом је предвиђено да се овај агрегат постави на АБ темељну плочу, чије су димензије у основи одређене преме препорукама испоручиоца опреме (агрегата). Горња кота плоче је на 124,20 мнм, тј. налази се у равни са горњом плочом постојеће ЦС.

Плоча је дебљине 25 цм, армирана и по ободу ослоњена на АБ темељне греде ширине 20цм. Испод темеља и плоче је предвиђен набијени камени тампон.

Демонтажа постојеће ограде и поновна монтажа исте.

Пре почетка радова , да би се омогућио несметан приступ свим позицијама за рад,

потребно је демонтирати постојећу жичану ограду са бетонским стубовима и металном капијом. Други разлог за демонтажу , је тај да постојеће ограда делимично излази из парцеле на којој је објекат. Касније , по завршетку свих радова , потребно је од демонтираног материјала направити нову ограду , пазећи да иста буде у оквиру грађевинске парцеле.

Новопројектовано стање- Електроенергетски радови

Границе пројекта су:

- Прикључак на систем дизел напајања 3x380ВАЦ - опција

- Прикључак на НН изводима постојећег напајања

- Хидромашинска и технолошка инсталација објеката

Овим пројектом обухваћена је следећа електро опрема и радови:

- Напојни прикључак НН развода

- Прикључак и надзор електричног дизел агрегата - опција

- Опрема за аутоматско и ручно стартовање пумпи црпних станица

- Заштитна дискретна и континуирана мерења нивоа у црпној станици

- Обезбедити потребна управљања пумпама ради остваривања одржавања нивоа унутар задатих радних вредности

- Уградња поузданог контролера ради управљања и касније интеграције у јединствен систем управљања и надзора црпним станицама. Пренос информација остварити ГСМ /

ГПРС комуникацијом.

1. Технологија рада система

На црпној станици потребно је уградити опрему управљања и надзора над радом пумпи, а све у складу са пројектним задатком.

Контрола рада пумпи остварена је следећом мерном опремом:

 Хидростатичка сонда за мерење континуираног нивоа висине, намењена за добро запрљано окружење, ИП68 степена заштите

 Дискрено мерење, пловна крушка ИП68 степена заштите – заштита рада на суво, аларм МИН

1. Дискрено мерење, пловна крушка ИП68 степена заштите – минимални ниво, искључење пумпи

 Дискрено мерење, пловна крушка ИП68 степена заштите – максимални ниво, укључење пумпи

 Дискрено мерење, пловна крушка ИП68 степена заштите – максимални ниво, аларм МАX

Сви сигнали се преко интерфаце релеја и индикатора нивоа уводе у програмабилни логички контролер (ПЛЦ). Управљање радом пумпи је могуће аутоматски или ручно преко прекидача за локално командовање (старт / стоп). У нормалном режиму управљања, када је изборни прекидач рада пумпи у положају аутоматски, управљање се обавља на следећи начин:

1. Пумпа П1 стартује по достизању дискретног сигнала за укључење

2. Пумпа ради до задатог дискреног нивоа за искључење

3. Понављање циклуса рада пумпе П1 траје задато време системским параметром (циклус рада пумпе : 7ч до 120ч), који се уноси у фази пуштања постројења у рад

4. Након искључења пумпе и истека задатог циклуса, функцију пумпе П1 преузима пумпа П2

5. У случају достизања дискретног нивоа – аларм МАX, врши се укључење обе пумпе, до дискретног сигнала за искључење пумпе.

Испад радне пумпе се констатује, сигнализира локално и слањем СМС поруке. Ако је изборни прекидач у положају аутоматски, њену функцију преузима друга пумпа. Стање континуираног мерача са излазним сигналом 4-20мА се уводи у ПЛЦ преко локалног индикатора, тако да је очитавање нивоа могуће локално.

Напајање електричном енергијом

Напајање се обезбеђује из НН развода локалне дистрибутивне мреже каблом ПП00-А 4x35мм2, подземно са постојећег разводног ормана бунара Б2.

У случају испада главног напајања, као опција је планирано да се аутоматски стартује дизел агрегат чије стање и статус надледа ПЛЦ.

Аутономију ПЛЦ управљачке опреме обезбедити са ДЦ УПС уређаја као сигурносног напајања који чине стационарна акумулаторска батерија +24ВДЦ, аутономије рада 30 минута. За потребе командног напона предвиђен је командни напон 24ВДЦ.

Концепт система управљања

На црпној станици предвиђен је један програмабилни логички контролер (ПЛЦ) и локални дисплеј за приказ аналогног нивоа. ПЛЦ се смешта у електро орман управљања РО-ЦСФК. Изабрани контролер може да процесира до 128 улаза/излаза. Поседује савремени етхернет индустријски интерфаце, који је отворен за каснију надоградњу и проширење система управљања. Изабрани ГСМ/ГПРС модем ЦП 1242-7 је повезан је са ЦПУ интерном магистралом.

Мерна опрема

У циљу континуалног праћења, детекције нивоа и управљања, планирана је нсталација

следеће опреме:

 За континуално праћење нивоа воде, хидростатичко мерило нивоа, мерног опсега 0-4 мВС, напајања 24В ДЦ, излазни струјни сигнал 4-20мА, ИП68, са фабрички

монтираним каблом дужине 10 метара и монтажним прибором, Waterpilot FMX21-AA- 2-2-1F , дијаметар сонде Ø42мм;

 За заштиту пумпи од рада на суво, као и активирање пумпе, планирана је употреба пловних прекидача (крушки) који своју функцију преузимају у случају отказа хидростатичког мерила нивоа. Пловни прекидачи са уграђеним прекидачем напона 230VAC, 50 Hz, 10AC, IP68, Flyght ENM-10.

Инсталација изједначења потенцијала

Сабирница за изједначење потенцијала, у шахту, изводи се траком ФеЗн 25x4, са постојеће главне шине за изједначење потенцијала, испод постојећег РО. На сабирницу везују се све стране проводне масе, укључујући цевовод, опрема, поклопци, водоводне цеви, металне канализационе цеви и слично. Са постојећег ГШИП-а се повезује и ПЕ- шина у електро орману РО-ЦСФК, проводником П-Y 1x25мм2. Каблови за изједначење су типа П/Ф 1x16мм2. При свим спојевима Извођач инсталације изједначења потенцијала дужан је да води рачуна о квалитету спојева, нарочито са аспекта спојева разнородних метала.

Заштита од опасног напона додира

Као систем заштите од додира делова под напоном у објеку црпне станице примењује се систем ТН-Ц-С. У орману РО-ЦСФК изведено је спајање нулте и заштитне шине.

Начин рада аутоматске решетке

За укљањање крупних честица, из отпадних вода, на дотоку црпне станице поставља се аутоматска решетка са гребачима, на непрекидном ланцу, на електромоторни погон, под углом од 85. Отпад се избацује у санитарни контејнер, постављен испод отвора за избацивање. Испоручује се са сопственим електро командним орманом, који подржава ручно и аутоматско покретање и управљање решетком. Регулација рада се врши кондуктивном ниво сондом, испред решетке, па се на принципу различитих нивоа воде аутоматска груба решетка укључује односно искључује. Аутоматски рад је могућ И временским програмирањем укључивања и искључивања. Контрола рада мотора се врши фреквентним регулатором (моментна заштита преко функције рада фреквентног регулатора).

Постоји и функција аутоматског одглављивања (аутоматски 2-3 покушаја одглављивања покретањем у супротном смеру). Уз решетку се испоручује и пловак са тегом – аларм високог нивоа, за уградњу испред решетке. Предвиђени су безнапонски контакти сигнала – рад, квар и висок ниво, чије повезивање се врши на ПЛЦ, ормана управљања РО-ЦСФК.

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од31.500.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 21.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на радове на изградњи или реконструкцији и адаптацији канализационе мреже и црпне станице

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста; Количина. Камион „кипер носивости ≥ 10т; комада 1. Комбинована машина за ископ и утовар – „Скип“; комада 1. Агрегт минималне снаге 15 кVа; комада 1. Моторна муљна пумпа минималног капацитета 20 л/с; комада 1. Вибро плоча; комада 1. Ручна дизалица 2т (ланчана дизалица); комада 1.

- Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 10 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације), мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

Наручилац  може (одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. ЗЈН)

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:

- Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона

| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко.лице | / |

- Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.

| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| --- | --- |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | 1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) за финансијски капацитет:

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

2) за пословни капацитет:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XX. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: - Фотокопије Уговора на које се потврда односи - Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- за технички капацитет:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. (наведене доказе доставити и када је опрема у закупу).

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а);

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4) за кадровски капацитет:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање __ извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити оригиналним печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)    Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача  , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи  , ЈН бр.  5/2018  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до   23.02.2018.    године, до     1000     часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац о испуњености обавезних и додатних услова

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац техничког капацитета;

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Пожељно је да Понуђач достави доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Рача, Карађорђева бр. 48, 34210 Рача, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи – ЈН бр. Бр набавке 5/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи – ЈН бр. Бр набавке 5/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи – ЈН бр. Бр набавке 5/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи – ЈН бр. Бр набавке 5/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег (ситуације, привремене или окончане) документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи не може бити краћа од 24  месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  45   (четрдесет пет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова -  Место извођења радова је општина Рача, место Рача, кат. парцела 267/5 КО Рача, извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи

..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

### Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Рача, Карађорђева бр. 48, 34210 Рача. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2.Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

### 3.Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Општина Рача, Карађорђева бр. 48, 34210 Рача . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општина Рача, Карађорђева бр. 48, 34210 Рача. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 23.02.2018. године, у  1100часова часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси:  Општина Рача, Карађорђева бр. 48, просторијa: просторијa број 21, спрат спрат први.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача     , електронске поште на e-mail  jelena.stevanovic @raca.rs     или факсом на број  034/751175    ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.    5/2018   ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: jelena.stevanovic @raca.rs, факсом на број 034/751175 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона).

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА ГЛАВНОМ КОЛЕКТОРУ ДН400 У РАЧИ

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА ГЛАВНОМ КОЛЕКТОРУ ДН400 У РАЧИ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. модела уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона)

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДА

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи.), ЈН број  5/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.. Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи набавке, бр [5/2018], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________

(назив понуђача)

као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи

Закључен  у __________________________, дана_________________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Рача са седиштем у Рачи ,Карађорђева бр. 48, ПИБ 101228415, кога заступа председник Општине, Ненад Савковић (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана   13.02.2018.     године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи ,ЈН. Бр. 5/2018 ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, 05 Број: 110-6571/2017 од 20. јула 2017. године (у даљем тексту: Канцеларија);

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без ПДВ-а износи ______________ (словима:__________________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са позитивним мишљењем Комисије.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се изводе радови;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном динамичком плану.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења хитнихх непредвиђених и непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Kрагујевцу

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП. |  |  | МП. |  |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |  |  |  |  |
| В.Д. ДИРЕКТОРАМарко Благојевић |  |  |  |  |
| Датум _________________ |  |  |  |  |

## XI.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

I PREDMER I PREDRAČUN HIDROTEHNIČKIH RADOVA

SPOLJNA KANALIZACIJA-OBILAZNI VOD DN300

|  | Predmet JN Opis pozicije radova | Jedinica mere | Količina | Jdinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaža postojeće ograde (betonski stubovi i žičano pletivo) oko objekta i ponovna montaža iste po završetku radova. | m | 50.00 |  |  |
| 1.2 | OBELEŽAVANJE TRASE Pre početka radova izvršiti obeležavanje trase kanalizacije, sa svim potrebnim elementima u svemu prema podacima iz projekta. Obračun po m1 obeležena trase. | m1 | 16.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | MAŠINSKI ISKOP Mašinski iskop rova u terenu III kategorije za polaganje kanalizacionih cevi u svemu prema situaciji, podužnom profilu i detaljima za izvođenje radova. Rov je širine 0,9m i skopani materijal se odlaže na 1,o m od ivice rova. U jediničnu cenu je uračunato potrebno proširenje za šahtove , potrebno razupiranje rova kao i svi pripremni i prethodni radovi. Obračun po m3 iskopa. III kategorija -mašinski | m3 | 18.72 |  |  |
| 2.2 | PLANIRANJE DNA ROVA Ručno planiranje dna rova u svemu pema kotama i padovima iz uzdužnog profila sa tačnošću ±2cm. Obračun po m2. | m2 | 14.40 |  |  |
| 2.3 | NASIPANJE PESKA Nabavka transport i ugradnja peska u rov za izradu posteljicei zatrpavane cevi peskom u slojuod 10 cm ispod i 15 cm iznad temena cevi u punoj širini rova sa potrebnim sabijanjem u slojevima od 10 - 20 cm prema datim tehničkim uslovima uslovima. Obračun po m3. | m3 | 6.67 |  |  |
| 2.4 | ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM Nabavka i zatrpavanje rova šljunkom na delu trase kanalizacije ispod saobraćajnica i oko revizionih šahtova sa nabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 | m3 | 5.40 |  |  |
| 2.5 | ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA Na delu trase van saobraćajnice izršti zatrpavanje rova materijalom iz iskopa iznad ugrađenog sloja peska. Za prvi sloj upotrebiti probrani maretijal. Zatrpavanje izvršiti u slojevima od po 20-30cm sa potrebnim sabijanjem. U obim zatrpavanja ulazi i zatrpavanje postojeće jame na mestudemontiranog postojećeg šahta KŠ-2 Obračun po m3. | m3 | 5.40 |  |  |
| 2.6 | Razastiranje viška zemlje Planiranje viška zemlje po okolnom placu. Obračun po m3. | m3 | 13.32 |  |  |
|  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
| 3. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | KANALIZACIONE CEVI Nabavka, transport, spuštanje u rov i montaža kanalizacionih dvoslojnih korugovanih polipropilenskih(PP) cevi za uličnu kanalizaciju. Cevi su klase SN8 i u cenu ulaze i potrebni fazonski komadi (lukovi, reduciri, prelazi na PVC i sl.) kao i sav spojni i pomoćni materijal. Cevi si PRAGMA, proizvođača Pipe Life ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika. D315 | m1 | 16.00 |  |  |
| 3.2 | Izrada priključka cevi OD315 na postojeći AB revizioni šaht. Cena obuhvata probijanje rupe montažu cevi i izradu spoljnjeg zaptivnog betonskog bloka. | kompl | 1.00 |  |  |
| 3.3 | PP REVIZIONI KANALIZACIONI ŠAHTOVI Nabavka, transport i ugradnja okruglih PP revizionih šahtova prečnika Ø 630 mm i Ø 800 mm Šah se sastoji iz odgovarajuće baze , produžne cevi do projektovane kote (cev PRAGMA OD630 ), produžnog prstena za Ø 800 , lakog liveno-gvozdenog poklopca ( C250) i betonskog prstena na koji se oslanja ovaj poklopac. Proizvođača Pipe Life ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika. Cena obuhvata i sve potrebne prelazne komade za spoj šahti I cevovoda. Komoru dna šahta Ø 800 napuniti nabijenim betonom ( približno 0,2 m3 betona) radi dodatne težine šahta ( ovo ulazi u cenu šahta). Obračun po komadu montiranog I spojenog PP šahta. |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Šahtovi Ø 630 dubine do 1,30 m, baza protočna Ф315, ugao skretanja 45о | kom | 2.00 |  |  |
| 3.3.2 | Šaht Ø 800 dubine do 2,00 m, baza protočna Ф400, ugao skretanja 0о, sa priključcima izrađenim na licu mesta D315 i D160. Sa uzvodne strane šaht se blindira čepom ,a sa nizvodne strane se spaja na korugovanu cev D400. U cenu ulaze i svi potrebni fazonski komadi D400, D315 i D160 , potrebni za izradu svih spojeva. | kom | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO MONTАŽNI RADOVI: |  |  |  |
| 4. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1 | CRPLJENJE PODZEMNE VODE Crpljenje podzemne vode pri iskopu rova i montaži cevovoda i šahti. Voda se prepumpava u obližnju reku , a muljne pumpe se napajaju sa postojećeg el. ormana. Plaćanje po času rada. Rad muljnih pumpi | čas | 30.00 |  |  |
| 4.2 | PREPUMPAVANJE OTPADNE VODE IZ CS Prepumpavanje otpadne vode iz crpne stanice u obližnju reku ( za vreme izrade novog nizvodnog zahta KŠ-5) , a potom u novoizgrađeni šaht KŠ-5. Prepumpavanje se vrši sa jednom ili više kanalizacionih pumpi sa opremom za automatski rad. Protok pumpi bi trebalo da je veći od 20l/s , a napor veći od 6m. Napajanje sa postojećeg el. ormana. Plaćanje po času rada. Rad kanalizacionih pumpi | čas | 72.00 |  |  |
| 4.3 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE ODVODNE CEVI D400 Na mestu montaže novog šahta KŠ-5 , potrebno je demontirati komad postojeće odvodne korugovane PP ceviD400 u dužini od oko 2m. Cev posle demontaže odložiti na deponiju. | kompl | 1.00 |  |  |
| 4.4 | DEMONTAŽA AB PRSTENA POSTOJEĆE ŠAHTE KŠ-2 Sa postojeće šahte KŠ-2 , demontirati AB prsten D1000mm i visine 500mm ( Ostatak šahte ostaje u zemlji i zatrpava se). Prsten potom razbiti i oterati na deponiju. | kompl | 1.00 |  |  |
| 4.5 | HIDRAULIČKO ISPITIVANJE Po završenoj montaži pojedinih deonica kanalizacionih linija izvršiti ispitivanje na vododrživost uz obavezno prisustvo Nadzornog organa, a u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća i važećih propisa za ovu vrstu radova. Obračun po m1. | m1 | 16.00 |  |  |
| 4.6 | ISPIRANJE KANALIZACIJE Ispiranje kanalizacije pre hidrauličkog ispitivanja uz odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u kanalizaciju prilikom montaže. Obračun po m1. | m1 | 16.00 |  |  |
| 4.7 | GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG STANJA KANALIZACIONE MREŽE Po završenoj montaži deonica kanalizacije Izvođač je dužan da izvrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na situaciju, a elaborat snimanja preda i overi u katastru. Obračun po m1. | m1 | 16.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |

REKAPITULACIJA SPOLJNA KANALIZACIJA-OBILAZNI VOD DN300

| R.BR. | OPIS RADOVA | UKUPAN IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 3. | MONTAŽNI RADOVI |  |
| 4. | OSTALI RADOVI |  |
| UKUPNO: |  |  |

IZRADA AB TEMELJA ZA DIZEL AGREGAT

|  | Predmet JN Opis pozicije radova | Jedinica mere | Količina | Jdinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | OBELEŽAVANJE TEMELJA Pre početka radova izvršiti obeležavanje položaja AB temelja , sa svim potrebnim elementima u svemu prema podacima iz projekta. | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | MAŠINSKI ISKOP Mašinski iskoptemeljne jame u terenu III kategorije u svemu prema situaciji, i detaljima za izvođenje radova. Obračun po m3 iskopa. III kategorija -mašinski | m3 | 5.00 |  |  |
| 2.2 | Izrada tamponskog sloja Izrada nabijenog kamenog tampona na dnu temeljne jame , kao podloga za AB temelj. Obračun po m3. | m3 | 4.00 |  |  |
| 2.3 | Razastiranje viška zemlje Planiranje viška zemlje po okolnom placu. Obračun po m3. | m3 | 5.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
| 3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | Izrada AB temelja Ugradnja betona MB30 u temelje i temeljnu ploču u potrebnoj oplati. Cenom je obuhvaćen rad , materijal I potrebna oplata. | m3 | 2.90 |  |  |
|  |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  |
| 4. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1 | Ugradnja armature Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema planovima armature i specifikaciji armature iz projekta. Obračun po 1 kg ugrađene armature. B500B B500A | kg kg | 105.00 86.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVIRADOVI: |  |  |  |
| 5. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG TEMELJA ZA DIZEL AGREGAT Po završenoj izradi temelja, Izvođač je dužan da izvrši geodetsko snimanje izvedenog stanja istog i da sve izmene I dopune projektovanog stanja prenese na situaciju, a elaborate snimanja preda i overi u katastru. Obračun po kompl. | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |

REKAPITULACIJA IZRADA AB TEMELJA ZA DIZEL AGREGAT

| R.BR. | OPIS RADOVA | UKUPAN IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 3. | BETONSKI RADOVI |  |
| 4. | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 5. | OSTALI RADOVI |  |
| UKUPNO: |  |  |

RADOVI NA KCS

|  | Predmet JN Opis pozicije radova | Jedinica mere | Količina | Jdinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Čišćenje unutrašnjosti KCS od krupnog otpada i mulja. Pre početka radova izvršiti vađenje krupnog otpada i mulj I odvoženje na sanitarnu deponiju. U objektu se nalazi približno 50m3 otpada i mulja. Posle pražnjenja izvršiti I pranje zidova i poda vodom pod visokim pritiskom. Tečna faza se može prepumpati u nizvodnu kanalizaciju. Cena obuhvata i rad kanalizacionih crpki. Obračun za komplet ispražnjenu i opranu KCS. | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |
| 2. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | Demontaža postojeće rešetke Izvršiti demontažu postojeće rešetke sa ručnim čišćenjem, kao i posude za ceđenje otpada. | kompl | 1.00 |  |  |
| 2.2 | Demontaža postojećih revizionih poklopaca i merdevina Izvršiti demontažu čeličnih revizionih poklopaca I merdevina. poklopac 800x800 poklopac 800x1000 merdevine 4m | kom kom kom | 1.00 2.00 1.00 |  |  |
| 2.3 | Demontaža postojećih pumpi , armature i cevovoda. Izvršiti demontažu postojećih pumpi i potisnog LG cevovoda DN150 zajedno sa armaturom. Dužina cevovoda je oko 6m. Obračun za komplet demontirane opreme i cevovoda | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | Proširenje otvora u gornjoj ploči Rušenje dela AB gornje ploče radi proširenje postojećeg revizionog otvora 800 x 800 mm na novi otvor dimenzija 1500 x 1325 mm. Debljina gornje ploče je 15 cm. Cena obuhvata kompletno proširenje otvora. | kompl | 1.00 |  |  |
| 3.2 | Rušenje AB temelja za postojeći El. orman Rušenje AB temelja za postojeći El. Orman na gornjoj ploči. Temelj je približnih dimenzija 80x50x30xcm. | kompl | 1.00 |  |  |
| 3.3 | Popravka oštećenja na AB konstrukciji Popravka mogućih oštećenja na AB konstrukciju posle demontaže stare rešetke , starih poklopaca na revizionim otvorima i starih merdevina, betonskog temelja el ormana , kao i starih pumpi i cevovoda. Oštećena mesta očistiti I popuniti odgovarajućim reparaturnim malterom. Cena obuhvata kompletno sve potrebne popravke na pomenutim mestima | kompl | 1.00 |  |  |
| 3.4 | Obrada ivice proširenog revizionog otvora Posle proširenja revizionog otvora (rušenjem dela gornje ploče) na meru 1500x1325 mm, potrebno je novu ivicu pravilno obraditi pomoću odgovarajućeg reparaturnog maltera. Cena obuhvata kompletno obrađenu ivicu u dužini od 2825 mm. | kompl | 1.00 |  |  |
| 3.5 | Zatvaranje otvora u AB zidu na mestu prolaza potisnog cevovoda Posle montaže potisnog cevovoda, potrebno je postojeći otvor oko cevi zatvoriti odgovarajućim reparaturnim malterom. Postojeći otvor je dimenzija 30x30x25cm , a cev sa anker prirubnicom je DN150. Cena obuhvata komplet zatvoren otvor sa popravkom spoljne hidroizolacije | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |
| 4. | MONTAŽNI RADOVI OPREMA U CRPNOJ STANICI |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka i montaža kanalizacione pumpe sa lukom-stopom za automatsko zabravljivanje, kliznim vođicama sa osloncem i lancem za dizanje (SS304), tip : XFP150Е.4 PЕ60/4D proizvođača SULZER (ABS PUMPS) ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika. Q=40 l/s, H=9,5m, P2=6kW, DN150 | kompl | 2.00 |  |  |
| 4.2 | Nabavka i montaža nepovratnog zatvarača , pogodnog za fekalne vode. DN150 NP10 | kom | 2.00 |  |  |
| 4.3 | Nabavka i montaža EV zatvarača sa ručnim točkom , pogodnog za fekalne vode. DN150 NP10 | kom | 2.00 |  |  |
| 4.4 | Nabavka i montaža. Prohromske prirubnice DN150 NP10 | kom | 12.00 |  |  |
| 4.5 | Nabavka i montaža. Prohromski luk Ф159 | kom | 2.00 |  |  |
| 4.6 | Nabavka i montaža. Prohromski Т komad Ф159 | kom | 1.00 |  |  |
| 4.7 | Nabavka i montaža. Prohromski spojni materijal i gumena zaptivka za prirubnički spoj. DN150 NP10 | kоmpl | 11.00 |  |  |
| 4.8 | Nabavka i montaža. Prohromski cevovod od potisa pumpi do spoja sa novim šahtom KŠ-5 . U cenu ulaze i potrebni prohromski oslonci. Ф159*3mm | m | 10.00 |  |  |
| 4.9 | Tablasta ustava. Izrada i montaža tablaste ustave dimenzija 500x500mm. Ustava ima zaptivanje sa sve 4 strane , ravnu donju stranu rama i ručni pogon sa vretenom oko 3,7m. Materijal za izradz konstrukcije je prohrom , a zaptivka je guma otporna na fekalne vode. Pre izrade, izvođač je dužan da radioničke crteže dostavi nadzornom inženjeru na saglasnost. Ustava se na zid postavlja pomoću odgovarajućih ankera i specijalnog maltera za zaptivku. Cena obuhvata komplet izrađenu i namontiranu ustavu sa ručnim pogonom, vretenom i osloncima za vreteno i pogon.. | kompl | 1.00 |  |  |
| 4.10 | Izrada i montaža nosećih greda izrađenih od prohromskih profila IPE 160 . U cenu ulazi izrada greda sa oslonačkim pločama na krajevima , kao i hemijski ankeri za fiksiranje ovih ploča na AB zidove i gornju ploču. greda od profila IPE160, dužine 2000 m m, sa vertikalnim pločama (montaža ispod gornje ploče). greda od profila IPE160, dužine 1945m m, sa horizontalnim oslonačkim pločama ( montaža na gornju ploču) | kompl kompl | 1.00 2.00 |  |  |
| 4.11 | Nabavka i montaža rešetke sa automatskim čišćenjem . Kompletna konstrukcija rešetke je izrađena od prohroma. U svom donjem delu ima rešetkastu pregradu koja je zaronjena u dovodni kanal. Konstrukcija je postavljena pod uglom od 85o u odnosu na horizontalu. Otpadna voda prolazi kroz rešetku i tako se filtrira., pri čemu krupniji otpad ostaje na rešetci. Čišćenje rešetke se vrši preko grebača koji je preko lanca povezan sa pogonskim el. motorom na vrhu konstrukcije. Gornji, pogonski deo rešetke se nalazi iznad gornje ploče I oslonjen je na dve ranije pomenute čelične grede od profila IPE160. Rešetka radi u automatskom režimu preko nivo sonde I vremenski. Širina rešetke je 570mm , sa uglom nagiba od 85o. Visina dizanja otpada iznad kote terena (gornje ploče ) je 1500mm. Otpad se izbacuje u sanitarni kontejner (nije predmet isporuke) koji se postavlja ispod otvora za izbacivanje. Elektro orman za napajanje i upravljanje se isporučuje zajedno sa rešetkom od istog proizvođača. U ormanu je ugrađen i frekventni regulator za kontrolu rada motora (momentna zaštita preko funkcije rada frekventnog regulatora). Postoji i funkcija auto odglavljivanja ( automatski 2-3 pokušaja odglavljivanja kretanjem u suprotnom smeru). Tip rešetke je: vertikalna automatska rešetke „Bar screen“, tip SMC , italijanskog proizvođača FLUITECO Srl ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika. Rešetka komplet isporučena, namontirana i puštena u rad. | kompl | 1.00 |  |  |
| 4.12 | Izrada i montaža poklopaca na revizionim otvorima. Poklopci se sastoje od rama napravljenog od čeličnog profila L50 koji se ankerima fiksira za gornju ploču i pokretnetnog rešetkastog poklopca koji se postavlja u taj ram. Materijal za izradu je prohrom. U cenu ulaze i potrebni hemijski ankeri. poklopac sa ramom 1100 x 1100 mm poklopac sa ramom 1600 x 520 mm poklopac sa ramom 800 x 700 mm | kompl kompl kompl | 2.00 1.00 1.00 |  |  |
| 4.13 | Izrada i montaža merdevina sa leđobranom dužine 3,3m Materijal prohrom. | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
| 5. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | HIDRAULIČKO ISPITIVANJE Po završenoj montaži pojedinih deonica kanalizacionih linija izvršiti ispitivanje na vododrživost uz obavezno prisustvo Nadzornog organa, a u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća i važećih propisa za ovu vrstu radova. Obračun po m1. | m1 | 7.00 |  |  |
| 5.2 | PROJEKAT IZVEDENOG STANJA Po završenim radovima, a na osnovu geodetskog snimanja izvedenog objeka uraditi projekat izvedenog objeta. Projekat izvedenog objekta će biti potpisan od strane izvođača I nadzornog organa i predat investitoru . Obuhvata sve radove predviđene ovim projektom-radove na spoljnoj kanalizaciji, radove na temelju za DA i radove na samoj CS. Obračun paušalno. | Pauš. | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |

REKAPITULACIJA RADOVI NA KCS

| R.BR. | OPIS RADOVA | UKUPAN IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |
| 3. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |
| 4. | MONTAŽNI RADOVI |  |
| 5. | OSTALI RADOVI |  |
| UKUPNO: |  |  |

REKAPITULACIJA HIDRОTEHNIČKIH RADOVA:

| R.BR. | OPIS RADOVA | UKUPAN IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | SPOLJNA KANALIZACIJA-OBILAZNI VOD DN300 |  |
| 2. | IZRADA AB TEMELJA ZA DIZEL AGREGAT |  |
| 3. | RADOVI NA KCS |  |
| UKUPNO: |  |  |

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH RADOVA

|  | Predmet JN Opis pozicije radova | Jedinica mere | Količina | Jdinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
|  | Svi radovi u ovom predmeru i predračunu podrazumevaju izvođenje svake pozicije radova bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmeru, tehničkim uslovima, priloženim detaljima i tehničkim propisima, SRPS-u i uputstvima Nadzornog organa. Sva ugrađena prema mora biti sličnih ili boljih karakteristika. Navedene jedinačne cene obuhvataju isporuku, ugradnju, povezivanje i ispitivanje sa izradom izveštaja o izvršenom ispitivanju, dole navedene opreme bez PDV. Glavni napojni vod za CS FK izvodi se kablom,PP00 - A 4x35mm2, koji vodi od postojećeg razvodnog ormana bunara B2. Svi građevinski i građevinsko zanatski radovi na uređenju lokacije, izgradnji bunarske šahte kao i isporuka i ugradnja kompletne hidrotehničke opreme obrađeni su u posebnom delu ovog projekta. |  |  |  |  |
| 1. | NAPAJANJE OBJEKTA CS FK |  |  |  |  |
| 1.1 | Iskop zemlje III i IV kategorije za potrebe polaganja kabla, za rov dimenzija 0.8m x 0.4m (dubina x visina). U cenu po jedinici mere uračunati i eventulano crpljenje podzemne vode i atmosferske vode, razupiranje strana rova kao i potrebno planiranje dna rova. Pračun po 1m3 iskopane zemlje u zbijenom stanju:. |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop 80% | m3 | 102.40 |  |  |
|  | Ručni iskop 20% | m3 | 25.60 |  |  |
| 1.2 | Nabavka, transport, nasipanje i planiranje peska ispod, oko i iznad cevi. Pesak postaviti celom širinom roba, obračun po 1 m3 ugrađenog peska | m3 | 64.00 |  |  |
| 1.3 | Odvoz viška zemlje zbog ubacivanja peska na deponiju. Obračun po 1 m3 odveženje zemlje mereno u zbijenom stanju | m3 | 42.00 |  |  |
| 1.4 | Nasipanje, razastiranje i nabijanje zemlje iz iskopa u slojevima od po 20cm, Obračun po 1 m3 zemlje u zbijenom stanju | m3 | 32.00 |  |  |
| 1.5 | Isporuka, transport i polaganje u već iskopani rov zaštinih pvc cevi prečnika 100mm. Na mestima eventualnih ukrštanja sa drugim instalacijama ili drugim infrastrukturnim objektima. Plaća se komplet sa svim radovima i materijalom po m' za procenjenu dužinu obračun po m' | m | 20 |  |  |
| 1.6 | Isporuka, transport i ugradnja sledećeg kompleta u postojećem razvodnom ormanu bunara B2: - isporuku i ugradnju tropolnog postolja NVO-III sa učinskim osiguračima NVO-I / 50A za osiguranje napojnog voda prema bunaru FS koji se vezuje na izvodnu stranu tropolnog Postolja Plaća se komplet sa svim radovima, povezivanjem i ispitivanjem za kompletno zavrženu poziciju. obračun po kompletu | kompl | 1 |  |  |
| 1.7 | Isporuka, transport i ugradnja napojnog kabla PP00-A 4x35mm2. Pored navedenog kabla pozicija podrazumeva i: - isporuku i ugradnju trake FeZn 25x4 mm2 za potrebe uzmljenja obekta bunara - isporuku i ugradnje trake za upozorenje Plaća se komplet sa svim radovima, povezivanjem i ispitivanjem za kompletnom zavrženu poziciju. obračun po m' | m | 400.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO NAPAJANJE OBJEKTA CS FK: |  |  |  |
| 2. | UZEMLJENJE FEKALNE CRPNE STANICE |  |  |  |  |
| 2.1. | Izrada unutrašnjeg prstena, na odstojnicima, za dopunsko izjednačenje potencijala trakom FeZn 25x4mm2 i povezivanje svih izloženih elektroprovodnih elemenata unutar CSFK, u skladu sa projektnom dokumentacijom I tehničkim opisom. izvršiti povezivanje prstena na postojeći GŠIP trakom FeZn 25x4mm2 Povezivanje sa metalnim masama i potrebna prespajanja uraditi sa provodnikom P/F 16mm2. | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO UZEMLJENJE FEKALNE CRPNE STANICE: |  |  |  |
| 3. | RAZVODNI ORMANI I OPREMA ZA AUTOMATIKU |  |  |  |  |
|  | Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad ormana napajanja i automatike RO-CS FK | kompl | 1.00 |  |  |
|  | Isporuka, montaža, povezivanje, programiranje i puštanje u rad ormana za montažu na zid sa sledećim karakteristikama i pripadajučom opremom: |  |  |  |  |
|  | Poliesterski orman razvodni orman, spoljna montaža IP55 stepena zaštite, dimenzije ŠxVxD 1250x1250x312, dvoja vrata, sa krovom i montažnom pločom. Montira se na betonsko postolje. Orman se isporučuje kompletno ožičen i funkcionalno ispitan. Sličan tipu: Schrack POCC5535 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Kompaktni prekidač sa ugrađenom dif. zaštitom podesivo 30..10000 mA, sa zaš. termomagnetnom jedinicom 40A, 25kA, dodatnim naponskim okidačem i produženim pogonom. Sličan tipu:Schneider Vigicompact NS100N - TMD - 40 A - 4 pola kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Prenaponska zaštita B/C, 4P, ožičena. Slično tipu: Schrack IS211241-A kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Postolje osigurača NV000, sa patronima 63A. Slično tipu: Schrack SI332170 + 3x(ISP00063) kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Rele asimetrije faza. Slično tipu: Schrack UR5P3011 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Ugradna sklopka 1-0-2 / 40A / 4p / 15Kw (400V) na šinu. Slično tipu: Schrack IN8R5425 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Kompaktni prekidač 3p, 32A. Slično tipu: Schneider NS100N kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Monofazni upravljački transformator 230V/24V, 250VA, 50Hz Slično tipu: Schrack LP602025T kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Monofazni upravljački transformator 230V/230V, 250VA, 50Hz Slično tipu: Schrack LP605025T kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač,3p,Ir=10-16A, sa parom pomoćnih kontakata 1NO+1NC Slično tipu: Schrack BE516000+BE082882 kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Tropolni kontaktor snage 7.5KW,17A(AC3)/kom.nap.230VAC, sa blokom pomoćnih kontakata 2NO+2NC Slično tipu: Schrack LSD01733+LSZ0D122 kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Meki upuštač 32A, za startovanje motora pumpe snage 15kW, start sa ograničenjem struje, Interni port RS485 za komunikaciju sa drugim uređajima, displej, setovanje parameter preko tastature, Kontrola pomoću tastature ili terminala, Rele za signalizaciju greške, Bypass kontaktor, Startovanje od 0 do 600s. Zaštitie: prekostrujna, preopterećenje, gubitak faze, Pregrevanje, IP20, hlađenje prirodnim strujanjem vazduha, Temperatura:- 10oCto+50oC, sličan ATS22D32Q Schneider kom.2 |  |  |  |  |
|  | Brojač pogonskih sati, 230VAC 50Hz, IP54 Sl. tipu: Schrack BZ326414-A+BZ326416-A kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Izborni prekidač za izbor režima rada pumpi, 1p/10A/1-0-2. Slično tipu: Schrack IN006220 kom. 3 |  |  |  |  |
|  | Stabilisani izvor napajanja (ispravljač) 230 V AC / 24 V DC, 5 A Slično tipu: SIEMENS 6EP1333-1LB00 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Izvor besprekidnog napajanja 24 V DC, 6 A, sa ACCU baterijom 12 Ah Slično tipu: SIEMENS 6EP1931-2DC21 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | PLC sa CPU Modulom sa minimalno 22 DI, 10 DO, Ethernet (Profinet) komunikacija, komplet koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | Centralna procesorska jedinica CPU 1214C, integrisano 14DI / 10DO Ethernet komunikacija. Slično tipu: SIEMENS 6ES7214-1AG40-0XB0 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Digitalni ulazni modul 16DI, 24VDC. Slično tipu: SIEMENS 6ES72211BH320XB0 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | GSM/GPRS modem sa spoljnom antenom I veznim kablom dužine 10m. Slično tipu: SIEMENS 6GK7242-7KX30-0XE0 kom.1 |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač 10A/C/3 pol, Slično tipu: Schrack BM018310 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač 10A/C/2 pol, Slično tipu: Schrack BM617210 kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač 10A/C/1 pol, Slično tipu: Schrack BM617110 kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač 6A/B/3 pol. Slično tipu: Schrack BM618306 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač 6A/C/1 pol, Slično tipu: Schrack BM617106 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač 6A/B/1 pol, Slično tipu: Schrack BM618106 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Aut. osigurač 6A/C/2 pol, Slično tipu: Schrack BM617206 kom. 4 |  |  |  |  |
|  | Instalaciona šuko utičnica na DIN šinu 16A. Slično tipu: Schrack BZ325003 kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Redna stezaljka (klema) za topljivi osigurač fi5x20mm. Slično tipu: Schrack IK141004 kom. 13 |  |  |  |  |
|  | Tropolni kontaktor snage 11KW,25A(AC3)/kom.nap.230VAC, sa blokom pomoćnih kontakata 2NO+2NC Slično tipu: Schrack LSD02533+LSZ0D122 kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Pomoćni relej, 4CO, 6A, 24VDC, sa postoljem. Slično tipu: PT570024+YPT78704 kom. 8 |  |  |  |  |
|  | Pomoćni relej, 4CO, 6A, 230VAC, sa postoljem. Slično tipu: Schrack PT570730+YPT78704 kom. 20 |  |  |  |  |
|  | Prenaponska zaštita za merače protoka I merilo nivoa, za montažu na DIN šinu. Slično tipu: Weidmuller VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Taster za montažu na ormanu sa signalnom sijalicom. Slično tipu: Schrack MM900004 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Taster reseta za montažu na orman. Slično tipu: Schrack MM216598 sa dodatnim kontaktom NO kom. 2 |  |  |  |  |
|  | Antikondenzacioni grejač, 230 V AC, 60 W. Slično tipu: Schrack IUK08343 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Termostat za antikondenz grejač. Slično tipu: Schrack IUK08565 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Ventilator sa filterom IP54 PF 22.000 19 W/44 m3/h, Slično tipu : Schrack IUKNF2523A kom.1 |  |  |  |  |
|  | Termostat za ventilator 1 N/O plavi, sličan Schrack IUK08566 kom.1 |  |  |  |  |
|  | Uređaja za kontrolu spoljne rasvete, analogni jednokanalni forel, sličan Schrack BZT27711, 16A izlaz, sa foto senzorom i kablom dužine 10 metara kpl.1 |  |  |  |  |
|  | Mikroprekidač na vratima ormana, sa točkićem, IP54 kom 1 |  |  |  |  |
|  | Digitalni panel indikator za prikaz nivoa, napon napajanja 24VDC. Slično tipu: SIMEX SWE-73-A kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Sirena za montažu u orman, do 103dB, slične AUER ASS-P, napajanje 24VDC. kom 1 |  |  |  |  |
|  | Džep za dokumentaciju kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Konduktivni rele za detekciju poplave u bunarskoj šahti, napajanje 230VAC. Slično tipu: Schrack UR5L1021 kom. 1 |  |  |  |  |
|  | Fluoroscentna lampa 18 W za osvetljenje ormana, sa mikroprekidačem na vratima ormana. 1 komplet |  |  |  |  |
|  | Ostali sitan ele.materijal i ostala oprema za povezivanje : Klema osigurač, kablovi (različitih boja i preseka, 0.75mm2, 1.5mm2, 2.5mm2 I 6mm2), izolovane hilzne (različitih veličina, 0.75mm2 do 10mm2) , provodnici, uvodnice, vezice, redne kleme (različitih odgovarajućih veličina), završne pločice, šine za uzemljenje, DIN šine, pleh šrafovi, signalne sijalice, perforirane kanalnice, pločice za označavanje, držač markera za grupno obeležavanje, krajnji držači na DIN šini, razvodni blokovi, izrada natpisnih pločica i ostalo 1 komplet |  |  |  |  |
|  | Šemiranje i funkcionalno ispitivanje ormana u radionici |  |  |  |  |
|  | Izrada šema i rasporeda opreme |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO RAZVODNI ORMAN I OPREMA ZA AUTOMATIKU: |  |  |  |
| 4. | MERNA OPREMA |  |  |  |  |
| 4.1 | Hidrostatičko merilo nivoa, namenjeno zaotpadne vode | kompl | 1.00 |  |  |
|  | Merilo nivoa 0 - 4 m vodenog stuba sa 10 m kabla, namenjeno za otpadne vode, sličan E+H, FMX21-AA-2-2-1F, dijametar sonde Ø42mm |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja |  |  |  |  |
| 4.2 | Sonde diskretnog merenja nivoa - plovak | kompl | 4.00 |  |  |
|  | Sonda diskretnog merenja nivoa, plovak sa kablom dužine 20 metara, sledećih karakteristika: - stepena zaštite IP68 - struja prekidanja 10AC 250V - materijal EPDM guma, hemijski otporna Sličan : Flygft ENM10 |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja |  |  |  |  |
| 4.3 | Detekcija poplave | kompl | 1.00 |  |  |
|  | Konduktivne sonde za detekciju poplave, komplet koji se sastoji od : - 2 sonde slične KSK-201 Nivelco, IP68 - prelaznom kutijom dimenzije 80 x 80 x 50 mm, sa uvodnicima i rednim klemama, stepena zaštite IP67 Elektronski modul za obradu signala nalazi se u razvodnom ormanu |  |  |  |  |
|  | Montaža ispod poklopca šahte CSFK |  |  |  |  |
|  | Isporuka I ugradnja |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO MERNA OPREMA: |  |  |  |
| 5. | OPREMA I RADOVI NA FEKALNOJ CRPNOJ STANICI |  |  |  |  |
| 5.1 | Isporuka, transport i ugradnja dole specificirane instalacione opreme koja se montira u crpnoj stanici. Plaća se komplet sa svim radovima, osnovnim i pomoćnim materijalom za kompletno završenu poziciju. |  |  |  |  |
| 5.1.1 | PNK-100 regal zaštićen toplim cinkovanjem za signalne vodove. Montaža preko standardnih zidnih držača | m | 8.00 |  |  |
| 5.1.2 | Nestandardni plafonski držač za regal PNK- 100 zaštićen toplim cinkovanjem. | m | 6.00 |  |  |
| 5.1.3 | Rastavni boks za montažu na zid kao PVC ormarić 160x160x80mm. IP67 sa 8 stezaljki 6mm2 | m | 1.00 |  |  |
| 5.1.4 | Instalacione zaštitne PVC cevi prečnika 40mm. Montaža na zid i konstrukciju preko koroziono zaštićenih obujmica. | m | 10.00 |  |  |
| 5.1.5 | Instalacione zaštitne PVC cevi prečnika 20mm. Montaža na zid i konstrukciju preko koroziono zaštićenih obujmica. | m | 10.00 |  |  |
| 5.1.6 | Montaža i povezivanje fabričkog napojnog kabla, koji se isporučuje uz pumpu od elektro ormana do pumpe Plaća se po kompletu. | kompl | 2.00 |  |  |
| 5.1.7 | Isporuka, montaža i povezivanje signalnog kabla tipa LiYCY 4x1.5mm2 od elektro ormana do prelazne kutije hidrostatičke sonde za merenje nivoa vode u bunaru. Plaća se po dužnom metru kabla. | m | 8.00 |  |  |
| 5.1.8 | Montaža i povezivanje fabričkog kabla plovnih krušaka, koji se isporučuje uz opremu, od plovnih krušaka do elektro ormana. Plaća se kompletu | kompl | 4.00 |  |  |
| 5.1.9 | Isporuka, montaža i povezivanje napojnog kabla tipa PP00-Y 5x2.5mm2 od elektro ormana upravljanja do ormana automatske rešetke. Plaća se po dužnom metru kabla. | m | 10.00 |  |  |
| 5.1.10 | Isporuka, montaža i povezivanje signalnog kabla tipa LiYCY 3x2x0.75mm2 od elektro ormana upravljanja do ormana automatske rešetke. Plaća se po dužnom metru kabla. | m | 10.00 |  |  |
| 5.1.11 | Isprorka i montaža spoljne rasvete, komplet koji se sastoji od potrebnih kablova tipa PP00- Y 3x2,5mm2, ukupne dužine do 16 metara od elektro ormana do svetiljke. Plaća se po metru. | m | 16.00 |  |  |
| 5.1.12 | Isprorka i montaža spoljne rasvete, komplet koji se sastoji od potrebnog kabla tipa PP00-Y 3x1,5mm2, ukupne dužine do 16 metara od elektro ormana do foto senzora na stubu. Plaća se po metru. | m | 16.00 |  |  |
| 5.2 | Isporuka, transport i ugradnja dole specificirane instalacione opreme koja se montira iznad CS FK. Plaća se komplet sa svim radovima, osnovnim i pomoćnim materijalom za kompletno završenu poziciju. |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Montaža i povezivanje elektro opreme automatske rešetke, provera međuveza sa ugrađenom opremom i senzorima, puštanje u rad | kompl | 1.00 |  |  |
| 5.2.2 | Isporuka, montaža i povezivanje pocinkovanog stuba Ø76,1x2,9mm, visine 6 metara, tip B, komplet koji obuhvata i : - izradu betonskog temelja 60x80cm - anker ploča za stub - priključna rastavna ploča sa osiguračima 6A - LED reflektor sličan Floodlight LED 50 W 4000 K BK IP65 | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO OPREMA I RADOVI NA FEKALNOJ CRPNOJ STANICI: |  |  |  |
| 6. | OSTALO |  |  |  |  |
| 6.1 | Ispitivanje izvedenih radova sa kontrolnim merenjem otpora izolacije,otpora petlje I prelaznih otpora strujnih veza sa izradom izveštaja o izvršenim merenjima i ispitivanjima sa stručnim mišljenjem o ispunjenim uslovima zaštite. Plaća se komplet paušalno. | Pauš. | 1.00 |  |  |
| 6.2 | Troškovi tehničkog pregleda i prijema izvedenih radova. Plaća se komplet paušalno. | Pauš. | 1.00 |  |  |
| 6.3 | Programiranje PLC-a po algoritmu naručioca zajedno sa: - puštanjem sistema u rad, obuke korisnika, servis u garantnom roku (12 meseci) | Pauš. | 1.00 |  |  |
| 6.4 | Dostavljanje tehničke dokumentacije, upustva za rad pumpne stanice i projekta izvedenog stanja | Pauš. | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO OSTALO: |  |  |  |
| 7. | OPCIJA-ELEKTRIČNI DIZEL AGREGAT |  |  |  |  |
| 7.1 | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad Dizela agregata, komplet koji se sastoji od: Dizel električni agregat, sličan modelu KA-MI- 22 i standby snage 22 kVA-17KW, sa dizel motorom MITSUBISHI tip S4Q2-61SD (Japan), vodeno hladjen, generator , 400V/230V, 50Hz. Inkorporiran je rezervoar zapremine 83 lit, sa mehaničkim pokazivačem nivoa goriva. Potrošnja pri 75% opterećenja: 4,7lit/h rada. Standardna oprema :Punjač aku baterije i grejač rashladne tečnosti. - Kontrolni sistem za ručno/automatsko startovanje dizel agregata, baziran na mikroprocesorskom kontroleru sa LCD displejem sa svim zaštitama i alarmima, gašenjem u slučaju nužde. - Zvučno izolovano kućište sa prigušenjem buke i integrisanim izduvnim loncem sa fleksibilnom vezom na izlazu iz izduvnog sistema. Dimenzije:2000x950x1450mm.Težina 740kg. - ATS 40A za komutaciju mreža/agregat --> potrošači, integrisan u kućištu agregata. Glavni generatorski zaštitni prekidač 3P LGzaštita od kratkog spoja i preopterećenja dizel agregata. | kompl | 1.00 |  |  |
| 7.2 | Isporuka, montaža i povezivanje napojnog kabla tipa PP00-Y 5x6mm2 od elektro ormana upravljanja do ormana do ATS preklopke EDGa. Plaća se po dužnom metru kabla. | m | 24.00 |  |  |
| 7.3 | Montaža i povezivanje signalnog kabla tipa LiYCY 3x2x0.75mm2 od elektro ormana kontrolera EDG-a. Plaća se po dužnom metru kabla. | m | 12 |  |  |
|  |  | UKUPNO ELEKTRIČNI DIZEL AGREGAT: |  |  |  |

REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKIH RADOVA:

| R.BR. | OPIS RADOVA | UKUPAN IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1. | NAPAJANJE OBJEKTA CS FK |  |
| 2. | UZEMLJENJE FEKALNE CRPNE STANICE |  |
| 3. | RAZVODNI ORMAN I OPREMA ZA AUTOMATIKU |  |
| 4. | MERNA OPREMA |  |
| 5. | OPREMA I RADOVI NA FEKALNOJ CRPNOJ STANICI |  |
| 6. | OSTALO |  |
| 7. | OPCIJA-ELEKTRIČNI DIZEL AGREGAT |  |
| UKUPNO: |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Р.БР | ОПИС РАДОВА | УКУПАН ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. | ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ |  |
| 2. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО: |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,

(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова    Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи                          , број  5/2018    , односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

| Датум _________________ | МП | Потпис овлашћеног лица подизвођача ________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача ______________________________________________, дајем следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________,

(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ________________________, број__________, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

| Датум _________________ | МП | Потпис овлашћеног лица подизвођача ________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________,

(назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи  бр. 5/2018, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________________, са седиштем у ________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова    Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи             , број   5/2018  , односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од31.500.000,00  динара;

- да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

- да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 21.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на радове на изградњи или реконструкцији и адаптацији канализационе мреже и црпне станице.

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Да располаже минимално захтеваном опремом:

Врста	Количина

Камион „кипер носивости ≥ 10т“	комада 1

Комбинована машина за ископ и утовар – „Скип“	комада  1

Агрегат минималне снаге 15 кVа	комада  1

Моторна муљна пумпа минималног капацитета 20 л/с	комада 1

Вибро плоча	  комада 1

Ручна дизалица 2т (ланчана дизалица)	комада 1

- да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца:

- најмање 10 извршилаца,

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач _____________________________________________, даје

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да

(назив понуђача)

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  Извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН400 у Рачи                   буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |
| За Наручиоца: |  | М.П. |
|  | (п о т п и с) |  |

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. Бр. | Врста и тип | Количина | Година произво-дње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) и садашња вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

XIX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора:                                             динара без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Овлашћено лице понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

## XX. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:________________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.

Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца.