АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2018

Rekovac, 2015. godina

ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2018

7.1. ПРИОРИТЕТ: РАЗВОЈ СПОРТА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ

7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити предшколски и школски спорт и спорт  у општини Рача

7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшати материјално-техничке и инфраструктурне услове за реализацију активности предшколског и школског спорта у општини Рача

7.1.1.2.ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећати број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру предшколског и школског спорта

7.1.1.3.ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећати учешће деце, ученика и омладине на предшколским,  школским спортским приредбама и школама спорта (спортским манифестацијама и спортским такмичењима)

7.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручно педагошки рад и унапређена међуинституционална сарадња у оквиру школског и предшколског спорта

7.2. ПРИОРИТЕТ ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАЧА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва општине Рача посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих

7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнути и ојачати свест грађана о важности редовне физичке активности и бављења спортским рекреативним активностима

7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом као рекреативном активношћу

7.2.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња између спортске рекреације и школског спорта, спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих у општини Рача.

7.4. ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развити и унапредити спортску инфраструктуру на територији општине Рача

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успоставити базу података са анализом стања постојеће спортске инфраструктуре на територији општине Рача

7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирати, реконструисати постојећу и изградити нову спортску инфраструктуру

8.1 ПРИОРИТЕТ: ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА У ОПШТИНИ РАЧА

8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен систем управљања и финансирања спорта у општини Рача, перманентна едукација, укључивање у систем спорта жена, маргинализованих група и волонтера;

8.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећати капацитет организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола)

8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта са територије општине Рача за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима

8.6. ПРИОРИТЕТ: СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити однос између спорта, туризма и животне средине

8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане везе спорта, туризма и животне средине

| ПРИОРИТЕТ 7.1. РАЗВОЈ СПОРТА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити предшколски и школски спорт и спорт у општини Рача |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшати материјално-техничке и инфраструктурне услове за реализацију активности предшколског и школског спорта у општини Рача |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Oпремање предшколских и школских установа функционалним справама и реквизитима према претходно утврђеним приоритетима | Израда анализе стања опремљености справама и реквизитима и утврђивање приоритета | - Израђена анализа стања - Утврђени приоритети | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа | 2016. | Нису потребна средства |
|  | Опремљене предшколска и школске установе функционалним справама и реквизитима | - Квалитет и квантитет набављене опреме - Минимум 3 установе опремљене неопходном опремом - Опремање школско спортске хале у Рачи телескопским трибинама | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
| Унапређење стручности кадрова у школским и предшколским установама | Организовање стручних едукација за стицање нових знања и сертификата (лиценци) | - Број полазника обука - Број нових сертификованих и лиценцираних тренера | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |

| ПРИОРИТЕТ 7.1. РАЗВОЈ СПОРТА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити предшколски и школски спорт и спорт у општини Рача |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећати број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру предшколског и школског спорта |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Стварање услова за развој спортских секција, ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и предшколског спорта | Проширење понуде спортских секција у школи | Број нових спортских секција у школама | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
|  | Проширење понуде ваннаставних спортских активности у оквиру школе | Број нових ваннаставних спортских активности у школама | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
|  | Проширење понуде спортских активности у предшколским установама | Број нових спортских активности у предшколским установама | Локална самоуправа Основне школе Средња школа Предшколска установа | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
|  | Успостављање нових програма који ће повећати број активности у школским салама и спортским теренима у току викенда, летњег и зимског распуста | Број нових реализованих програма и пројеката спортских активности | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
|  | Јачање сарадње школских, предшколских установа, спортских организација, канцеларија за младе и других организација у циљу развоја школског и предшколског спорта | Број нових међуинституционалних пројеката и програма | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа Служба за ЛЕР Канцеларија за младе | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |

| ПРИОРИТЕТ 7.1. РАЗВОЈ СПОРТА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити предшколски и школски спорт и спорт у општини Рача |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећати учешће деце, ученика и омладине на предшколским, школским спортским приредбама и школама спорта (спортским манифестацијама и спортским такмичењима) |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Организовање спортских манифестација и такмичења и промоција значаја бављења спортом код деце и омладине | Унапређење система школских и клупских такмичења и школа спортова кроз организовање лигашких школских такмичења и школа спортова | - Број омладине и школске деце укључен у школе спортова, спортске манифестације и такмичења - Организована регонална лига млађих категорија у кошарци - Организована школа кошарке за младе на територији општине Рача | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа КК Зекас Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
|  | У систем школског спорта обезбедити социјалну интеграцију ученика са инвалидитетом | Број ученика са инвалидитетом укључен у спортскa такмичења | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа Канцеларија за младе Центар за социјални рад | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |

| ПРИОРИТЕТ 7.1. РАЗВОЈ СПОРТА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити предшколски и школски спорт и спорт у општини Рача |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.4. Посебан циљ: Побољшан стручно педагошки рад и унапређена међуинституционална сарадња у оквиру школског и предшколског спорта |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење стручности кадрова у школским и предшколским установама | - Анализа потреба за стручним едукацијама - Организовање/похађање стручних едукација за стицање нових знања и сертификата (лиценци) | - Урађена анализа потреба за едукацијама - Број полазника обука - Број нових сертификованих и лиценцираних тренера | МОС Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
| Унапређење институционалне сарадње у циљу развоја школског и предшколског спорта | Успоставити дугорочну међуинституционалну сарадњу између локалних и регионалних организација | - Број нових међуинституционалних пројеката и програма - Број институција укључен у развој школског и предшколског спорта | Локална самоуправа Спортски савез Основне школе Средња школа Предшколска установа РЕДАСП Канцеларија за младе Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУфондови |

ПРИОРИТЕТ 7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАЧА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва општине Рача посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих

7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнути и ојачати свест грађана о важности редовне физичке активности и бављења спортским рекреативним активностима

7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом као рекреативном активношћу

7.2.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња између спортске рекреације и школског спорта, спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих у општини Рача.

| ПРИОРИТЕТ 7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАЧА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва општине Рача посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнути и ојачати свест грађана о важности редовне физичке активности и бављења спортским рекреативним активностима |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Промоција значаја рекреативних активности за очување здравља становника општине Рача | - Израда плана промоције - Организовање промоција - Укључивање институција и организација у промоцију | - Израђен План промоције - Број организованих промоција - Број институција укључен у промоцију - Број учесника на промотивним догађајима | Локална самоуправа Спортски савез Канцеларија за младе Спортски клубови Служба за ЛЕР | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |

| ПРИОРИТЕТ 7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАЧА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва општине Рача посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом као рекреативном активношћу |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Изградња, реконструкција, адаптација и санација отворених и затворених објеката за спорт и рекреацију становника општине Рача | Израда пројектне документације за изградњу спортских објеката и садржаја намењених рекреативном спорту | - Изрђена пројектно-техничка документација за најмање 3 нова спортско рекреативна садржаја | Локална самоуправа Спортски савез Канцеларија за младе Спортски клубови Служба за ЛЕР | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
|  | Реконструкција, адаптација и санација постојећих спортско рекреативних објеката | - Рекоструисано и адаптирано најмање 2 спортско рекреативна објекта | Локална самоуправа Одељење за урбанизам и изградњу Спортски савез | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
|  | Реконструкција, адаптација и опремање просторија у сеоским месним заједницама за рекреативне спортске активности | - Израђена анализа потреба за адаптацијом просторија у сеоским Месним заједницама - Најмање 3 месне заједнице добило просторије прилагођене рекреативним спортским садржајима | Локална самоуправа Одељење за урбанизам и изградњу Спортски савез Месне заједнице | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |

| ПРИОРИТЕТ 7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАЧА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављењем рекреативним спортом у свим сегментима становништва општине Рача посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња између спортске рекреације и школског спорта, спортом на селу у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих у општини Рача. |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Укључити у спортско рекреативне активности ширу локалну заједницу | - Организација турнира у малом фудбалу и другим спортовима по месним заједницама | - Одржан турнир у малом фудбалу у месним заједницама | Локална самоуправа Спортски савез Месне заједнице Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
| Укључити у спортско рекреативне активности старију популацију | Турнир у малом фудбалу за ветеране | - Одржан турнир у малом фудбалу за ветеране | Локална самоуправа Спортски савез Месне заједнице Спортски клубови | 2017-2018 | - Буџет ЛС, - Донатори |
| Укључити у спортско рекреативне активности децу и младе | - Организација кампа за децу и младе без родитељског старања - Организација турнира у малом фудбалу за пионире и петлиће | - Одржан турнир у малом фудбалу за пионире и петлиће - Одржан камп за децу и младе без родитељског старања | Локална самоуправа Спортски савез Месне заједнице Спортски клубови Центар за социјални рад Канцеларија за младе | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |

ПРИОРИТЕТ 7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развити и унапредити спортску инфраструктуру на територији општине Рача

7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успоставити базу података са анализом стања постојеће спортске инфраструктуре на територији општине Рача

7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирати, реконструисати постојећу и изградити нову спортску инфраструктуру

| ПРИОРИТЕТ 7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развити и унапредити спортску инфраструктуру на територији општине Рача |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успоставити базу података са анализом стања постојеће спортске инфраструктуре на територији општине Рача |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Израда анализе стања и потреба за унапређењем спортских објеката и на територији општине Рача | - Формирати радну групу за припрему и спровођење истраживања - Прикупљање и обрада података - Израда анализе | - Формирана радна група - Прикупљени подаци - Израђена анализа стања и потреба за унапређењем спортских објеката | Локална самоуправа Спортски савез Служба за ЛЕР | 2016 | Нису потребна средства |

| ПРИОРИТЕТ 7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развити и унапредити спортску инфраструктуру на територији општине Рача |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирати, реконструисати постојећу и изградити нову спортску инфраструктуру |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Израда неопходне документације за унапређење стања спортске инфраструктуре | Припрема неопходне документације за изградњу нове и реконструкцију постојеће спортске инфраструктуре | - Прибављене сагласности - Израђени пројекти - Израда плана детаљне регулације и уређење комплекса школско-спортског центра | Локална самоуправа Одељење за урбанизам и изградњу Спортски савез | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУфондови |
| Изградња нове спортске инфраструктуре на територији општине Рача | Реконструкција и изградња спортских терена и пратећих објеката у месним заједницама и институцијама | - Изграђени спортски терени и пратећи објекати у месним заједницама (Велико Крчмаре, Вишевац, Доња Рача) - Изградња терена за кошарку са тартан подлогом у Рачи у средњој школи - Изградња терена за мале спортове са вештачком травом у Рачи - Изградња трибина за публику у школско-спортској хали основне школе "Карађорђе" | Локална самоуправа Одељење за урбанизам и изградњу Спортски савез општине Рача Месне заједнице Средња школа Служба за ЛЕР | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
| Унапређење услова, опремљености и капацитета постојеће спортске инфраструктуре | Опремање спортских терена, клубова и просторија у школама и домовима културе неопходном опремом | - Адаптиране просторије у сеоском Домовима културе - Набављени столови за стони тенис - Набављена опрема и реквизити за рукомет и одбојку - Куповина путничког возила за спортске клубове у Рачи | Локална самоуправа Спортски савез Сеоске МЗ Спортски савез општине Рача Спортски клубови | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУ фондови |
| Израда неопходне документације за унапређење стања спортске инфраструктуре | Припрема неопходне документације за изградњу нове и реконструкцију постојеће спортске инфраструктуре | - Прибављене неопходне сагласности - Израђени пројекти | Локална самоуправа Одељење за урбанизам и изградњу Спортски савез | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУфондови |

ПРИОРИТЕТ 8.1 ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА У ОПШТИНИ РАЧА

8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен систем управљања и финансирања спорта у општини Рача, перманентна едукација, укључивање у систем спорта жена, маргинализованих група и волонтера;

8.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећати капацитет организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола)

8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта са територије општине Рача за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима

| ПРИОРИТЕТ 8.1. Подизање капацитета спорта у општини Рача |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен систем управљања и финансирања спорта у општини Рача, перманентна едукација, укључивање у систем спорта жена, маргинализованих група и волонтера |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећати капацитет организација у области спорта за програмско финансирање активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета спортске организације и клубова у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме и пројекте финансираних средствима из локалног и националног буџета | Организација и похађање стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме финансираних средствима из локалних и националних буџета | - Број организованих локалних радионица - Број стручних скупова и семинара - Број едукованих полазника обука - Број предатих пројектних апликација - Број одобрених пројектних апликација | Локална самоуправа Спортски савез Клубови РЕДАСП Служба за ЛЕР | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - ЕУфондови |
| Успостављање система за финансирање спортских клубова и организације такмичења на територији општине Рача | Обезбедити финансирање из буџета општине свих стварних трошкова ФК са територије општине Рача за такмичења у општинској и међуопштинској лиги. Обезбедити финансирање из буџета општине свих стварних трошкова ФК "Карађорђе" до такмичарског степена "Зона"; Обезбедити финансирање из буџета општине свих стварних трошкова КК" Зекас" до степена такмичења I мушка Регионална лига; Обезбедити финасирање из буџета општине стварних трошкова свих млађих категорија у свим спортовима на територији општине; | - Финансиране активности и трошкови фудбалских клубова - Финансиране активности и трошкови ФК "Карађорђе" до такмичарског степена "Зона"; - Финансиране активности и трошкови КК" Зекас" до степена такмичења I мушка Регионална лига - Финансиране активности и трошкови свих млађих категорија у свим спортовима на територији општине | Локална самоуправа Спортски савез Клубови Служба за ЛЕР | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, |

| ПРИОРИТЕТ 8.1. Подизање капацитета спорта у општини Рача |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен систем управљања и финансирања спорта у општини Рача, перманентна едукација, укључивање у систем спорта жена, маргинализованих група и волонтера |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта са територије општине Рача за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима и донаторима |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета спортске организације и клубова у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме и пројекте финансираних средствима буџета ЕУ и других донатора | Организација и похађање стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета ЕУ и других донатора | - Број организованих локалних радионица - Број стручних скупова и семинара - Број едукованих полазника обука - Број предатих пројектних апликација - Број одобрених пројектних апликација | Локална самоуправа Спортски савез Клубови РЕДАСП Служба за ЛЕР | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, |

ПРИОРИТЕТ 8.6. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине

8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити однос између спорта, туризма и животне средине

8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане везе спорта, туризма и животне средине

| ПРИОРИТЕТ 8.6. Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапредити однос између спорта, туризма и животне средине |  |  |  |  |  |
| 8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане везе спорта, туризма и животне средине |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапредити друштвено економске активности и промоцију општине Рача кроз повезивање спорта и туризма и животне средине | Дефинисање мера за унапређење институционалне сарадње у сектору спорта и туризма у општини Рача | Формирана радна група Урађена анализа мереа за унапређивање сарадње спорта и туризма | Локална самоуправа Спортски савез Клубови РЕДАСП Служба за ЛЕР Туристичка организација Рача | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Перманентно усавршавање спортских и туристичких радника за искоришћавање потенцијала спортског туризма | Број одржаних семинара и заједничких акција и манифестација Број одржаних обука и радионица за спортско-туристичке раднике | Локална самоуправа Спортски савез Клубови Служба за ЛЕР Туристичка организација Рача | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУфондови |
|  | Успостављање сарадње између јавног, приватног и невладиног сектора у циљу унапређења односа спорта и туризма у општини Рача | Број успешно реализованих заједничких пројеката, дефинисани кључни стејкхолдери спортских догађаја | Локална самоуправа Спортски савез Клубови Служба за ЛЕР Туристичка организација Рача | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУфондови |
|  | Побољшање инфраструктуре спортско-туристичких објеката за потребе спортиста и туриста | Број изграђених и обележених верских, планинарских, бициклистичких и пешачких стаза | Локална самоуправа Одељење за урбанизам Спортски савез Клубови Служба за ЛЕР Туристичка организација општине Рача | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУфондови |
| Побољшање ефикасне енергетске ефикасности спортских објеката | Унапредити објекте спортско рекреативне инфраструктуре у циљу очувања енергије и очувања животне средине | Број спортских објеката који су енергетско унапређени | Локална самоуправа Одељење за урбанизам Спортски савез Клубови Служба за ЛЕР | Континуирано | - Буџет РС, - Буџет ЛС, - Донатори, - ЕУфондови |