На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење), Oпштинска изборна комисија општине Рача, на седници одржаној 9. марта 2020. године, донела је

# Р О К О В Н И К

**ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. април 2020. ГОДИНЕ**

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рача утврђени су:

* Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење)
* Законом о избору народних посланика(„Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20),
* Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и

99/11),

1. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Рача ступила је

на снагу 04.03.2020.године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке, односно од 04.03.2020. године

1. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Радња | Рок |
| **1. Обрасци** | | |
| 1.1. | Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности  (члан 15. став 1. тачка 5 и члан 23. став 1. Закон о локалним изборима ) | у року од три дана од дана расписивања избора |
| **2. Органи за спровођење избора** | | |
| 2.1. | Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора  (члан 14. став 6. Закон о локалним изборима) | Приликом проглашења изборне листе |
| 2.2. | Доношење решења о именовању овлашћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав Oпштинске изборне комисије | Крајњи рок за подношење обавештења о предложеним члановима за проширени |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Радња | Рок |
|  | (члан 14. ст. 9. и 10. Закон о локалним изборима) | састав ОИК-а је 20.04.2020 у 24,оо |
| **3. Изборна листа** | | |
| 3.1. | Подношење изборне листе  (члан 19. став 1. Закон о локалним изборима) | најкасније 15 дана пре одржавања избора (односно до 10.04.2020. у 24,оо) |
| 3.2. | Проглашење изборне листе  (члан 24. став 1. Закон о локалним изборима ) | у року од 24 часа од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове |
| 3.3. | Повлачење изборне листе  (члан 21. став 1. Закон о локалним изборима) | до дана утврђивања збирне изборне листе |
| 3.4. | Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у градском службеном гласилу  (члан 26. став 3. Закон о локалним изборима) | најкасније десет дана пре одржавања избора, односно најкасније 15.04.2020. у 24,оо |
| 3.5. | Право увида у поднете изборне листе  (члан 26. став 4. Закон о локалним изборима ) | у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе |
| **4. Бирачка места** | | |
| 4.1. | Одређивање и објављивање бирачких места  (сходно члану 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика) | најкасније 20 дана пре дана избора односно најкасније 5.04.2020. у 24,оо) |
| 4.2. | Разврставање бирача на бирачка места од стране општинске управе  (тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | до закључења бирачког списка, односно до 15 дана пре дана избора (односно до 10.04.2020. у 24,оо) |
| 4.3. | Разврставање бирача на бирачка места од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе  (тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од закључења бирачког списка, односно од 15 дана пре дана избора (односно до 11.04.2020. у 24,оо) |
| **5. Јединствени бирачки списак** | | |
| 5.1. | Излагање бирачког списка за подручје града и обавештавање грађана о томе  (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од наредног дана од дана расписивања избора, односно од 05.03.2020. године. |
| 5.2. | Захтев општинској управи за доношење решења о упису у | до закључења бирачког списка, односно15 дана пре |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Радња | Рок |
|  | бирачки списак односно о промени у бирачком списку  (члан 14. став 1. Закона о јединсвеном бирачком списку) | дана избора (10.04.2020. у 24,оо часова) |
| 5.3. | Доношење решења о упису или променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе  (члан 10. став 1. и члан 20. став 1. Закона о јединсвеном бирачком списку) | од закључења бирачког списка до 72 часа пре дана избора ( односно од 11. до 22 априла 2020. у 24,оо) |
| 5.4. | Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти  (члан 21. Закона о јединсвеном бирачком списку и тачка 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од проглашења изборне листе |
| 5.5. | Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе  (члан 17. став 1. Закона о јединсвеном бирачком списку ) | 15 дана пре дана избора, (односно 10.априла 2020. год. у 24,оо) |
| 5.6. | Објављивање укупног броја бирача у градском службеном гласилу  (члан 18. Закона о јединсвеном бирачком списку) | одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка |
| 5.7. | Достављање Општинској изборној комисији оверених извода из бирачког списка  (члан 19. став 1. Закона о јединсвеном бирачком списку) | у року од 48 часова од доношења решења о закључењу бирачког списка, (односно најкасније 12. априла 2020. год. у 24,оо) |
| 5.8. | Пријем у Општинској изборној комисији решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка  (члан 20. став 2. Закона о јединсвеном бирачком списку ) | до 48 часова пре дана одржавања избора, (односно до 23. априла 2020. год, у 24,оо) |
| 5.9. | Утврђивање и објављивање у градском службеном гласилу коначног броја бирача  (члан 20. став 2. Закона о јединсвеном бирачком списку) | одмах по истеку рока за пријем решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка, до 24.04.2020. године |
| **6. Спровођење избора** | | |
| 6.1. | Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора  (члан 54. став 1. Закон о избору народних посланика) | најкасније пет дана пре дана избора, (односно најкасније до 20.04.2020.) |
| 6.2. | Предаја изборног материјала бирачким одборима | најкасније 24 часа пре дана избора (односно до |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Радња | Рок |
|  | (члан 29. став 1. Закон о локалним изборима) | 24.04.2020 до у 24,оо) |
| 6.3. | „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. Закон о избору народних пославника) | од 48 часова пре дана избора до затварања бирачких места на дан избора (од 23.04.2020. у 24,оо до 26.04.2020. у 24,оо) |
| 6.4. | Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. ЗоИНП) | на дан избора од 7 до 20 часова |
| **7. Утврђивање и објављивање резултата избора** | | |
| 7.1. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Општинској изборној комисији (члан38. став 1. ЗоЛИ) | У року од осам часова од затварања бирачких места, односно до 27.04. до 04.00 часова |
| 7.2. | Утврђивање резултата избора од стране Општинске изборне комисије  (члан 39. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места, односно до 27.04. у 20.00 часова. |
| 7.3. | Расподела одборничких мандата применом система највећег количника  (члан 41. став 4. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места, односно до 27.04. у 20.00 часова. |
| 7.4. | Објављивање резултата избора у Општинском службеном гласилу  (члан 44. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места,  односно до 27.04. у 20.00 часова. |
| 7.5. | Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске изборне комисије  (члан 32. ЗоЛИ) | у року од пет дана од дана одржавања избора, односно до 01.05. у 24.00 часова |
| **8. Заштита изборног права** | | |
| 8.1. | Подношење приговора Општинској изборној комисији (члан 52. став 2.ЗоЛИ) | у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст |
| 8.2. | Доношење и достављање решења по приговору (члан53. став 1. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од пријема приговора |
| 8.3. | Жалба Управном суду против решења Општинске изборне комисије по приговору  (члан 54. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од достављања решења |
| 8.4. | Достављање свих потребних података и списа за одлучивање Управном суду од стране Општинске изборне комисије  (члан 54. став2. ЗоЛИ) | одмах, а најкасније у року од 12 часова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Радња | Рок |
| 8.5. | Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од дана пријема жалбе са списима |
| **9. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника** | | |
| 9.1. | Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе  (члан 43. ЗоЛИ) | у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата избора |
| 9.2. | Издавање уверења о избору за одборника (члан 45. ЗоЛИ) | одмах по додели мандата |
| **10. Извештавање Скупштине општине** | | |
| 10.1. | Подношење извештаја Скупштини општине о спроведеним изборима  (члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ) | по додели мандата |

1. Овај роковник објавити на званичној интернет презентацији оптшине Рача.

# Општинска изборна Комисија општине Рача

# Број: 013-30/20-I/01

**Датум: 09.03.2020.године**

**ПРЕДСЕДНИК**

**Немања Лугавац**